ОГЛАВЛЕНИЕ

| Переход на новые образовательные стандарты | Стр. 3 - 13 |
| --- | --- |
| Развитие системы поддержки талантливых детей | Стр. 13 - 25 |
| Совершенствование учительского корпуса | Стр. 25 - 36 |
| Изменение школьной инфраструктуры | Стр. 36 - 45 |
| Сохранение и укрепление здоровья школьников | Стр. 45 - 68 |
| Развитие самостоятельности школ | Стр. 68 - 72 |
| Финансирование мероприятий | Стр. 72 - 73 |

Часть I. Переход на новые образовательные стандарты

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2014 году.

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат (2014 год) | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) (2014 год) | Задачи на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |
| 1.1. | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: |  |  |  |
|  | а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) во всех общеобразовательных учреждениях (далее – ОУ) Российской Федерации: 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс | Реализация ФГОС НОО в штатном режиме в 1-х – 3-х классах всех ОУ, реализующих программы начального общего образования Введение ФГОС НОО в штатном режиме в 4-х классах всех ОУ, реализующих программы начального общего образования | ФГОС НОО реализуются в штатном режиме в 1-4 классах всех ОУ округа, реализующих программы начального общего образования | Реализация ФГОС НОО в штатном режиме в 1-4 классах всех ОУ округа, реализующих программы начального общего образования |
|  | б) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО) по мере готовности: 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс | Реализация ФГОС ООО в 5-х классах всех ОУ округа, реализующих программы основного общего образования Введение ФГОС ООО в 6-х классах всех ОУ округа, реализующих программы основного общего образования Введение ФГОС ООО в 7-х классах 3 ОУ округа (ГБОУ СОШ №14, ГБОУ СОШ с. Сосновый Солонец, ГБОУ СОШ с. Васильевка) | ФГОС ООО реализуется в штатном режиме в 5-х, 6-х классах всех ОУ округа, реализующих программы основного общего образования ФГОС ООО реализуется в 7-х классах 3 ОУ округа (ГБОУ СОШ №14, ГБОУ СОШ с. Сосновый Солонец, ГБОУ СОШ с. Васильевка) | Введение ФГОС ООО в 7-х классах всех ОУ округа, реализующих программы основного общего образования Введение ФГОС ООО в 8-х классах 3 ОУ округа (ГБОУ СОШ №14, ГБОУ СОШ с. Сосновый Солонец, ГБОУ СОШ с. Васильевка) |
|  | д) разработка примерных основных образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования | Разработка основных образовательных программ основного общего образования во всех ОУ, реализующих программы основного общего образования | Основные образовательные программы основного общего образования разработаны во всех ОУ округа, реализующих программы основного общего образования |  |
|  | е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Повышение квалификации педагогических кадров по ФГОС НОО: учителя нач.кл.: 95% учителей, работающих в 1-4 кл. с 1.09.2014. по ФГОС ООО: учителя-предметники – 95%, работающих в 5-6 кл. с 1.09.2014. | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров: по ФГОС НОО: учителя нач.кл.: 100% по ФГОС ООО: учителя-предметники–96% Руководители и зам. руководителей – 100% | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров: по ФГОС ООО: учителя-предметники –98% |
|  | ж) организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Организация и проведение мониторинга введения: ФГОС НОО в 1 – 4-х классах; ФГОС ООО в 5 - 6-х классах | Организован и проведен мониторинг введения: ФГОС НОО в 1-4-х классах; ФГОС ООО в 5-х, 6-х классов классах | Организация и проведение мониторинга введения: ФГОС НОО в 1 – 4-х классах; ФГОС ООО в 5, 6, 7-х классах |

- Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.

- Закон Самарской области от 04.12.2013 № 105-ГД «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». Постановление Правительства Самарской области от 25.12.2013 № 817 (ред. от 06.08.2014) «Об утверждении на 2014 год нормативов финансирования образовательной деятельности в Самарской области в расчете на одного обучающегося (воспитанника) и поправочных коэффициентов к утверждаемым нормативам финансирования» (вместе с «Нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности государственных образовательных учреждений Самарской области, подведомственных министерству образования и науки Самарской области, в расчете на одного обучающегося (воспитанника)») обеспечивают финансирование 30 часов в неделю на одного обучающегося с учетом внеурочной деятельности, во вторых, третьих, четвертых классах – 35 часов, в пятых классах – 38 часов, в шестых классах – 39 часов, в седьмых – 41 час).

- Постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 700 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодёжной политики в Самарской области» на 2014 – 2020 годы».

- Постановление Правительства Самарской области от 21.10.2010 № 507 «О действиях Правительства Самарской области по модернизации общего образования, направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», на период 2011–2015 годов».

- План-график мероприятий Центрального управления министерства образования и науки Самарской области по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в 2010 – 2014 г. г. (Распоряжение Центрального управления от 19.10.2010 №600-од);

- План-график мероприятий Центрального управления министерства образования и науки Самарской области по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 2012-2014 г. г. (Распоряжение Центрального управления от 21.09.2012 года №526-од)

- Финансовое обеспечение реализации направления (средства Самарской области).

| № п/п | Переход на новые образовательные стандарты | План на 2014 год (тыс. руб.) Всего | Факт (профинансировано) (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Региональный бюджет | % выполнения |
| 1 | Обновление библиотечных фондов | 7210,1 | 7210,1 | 100% |
| 2 | Внеурочная занятость* |  |  |  |
| 3 | Повышение квалификации, в том числе педагогов и управленческих кадров для реализации ФГОС |  |  |  |
| 4 | Организация и проведение ЕГЭ в 11 кл. | 206,1 | 206,1 | 100% |
| 5 | Организация и проведение ГИА в новой форме в 9 кл. | - | - | - |
|  | Организация профильного обучения учащихся на ступени среднего (полного) общего образования в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Самарской области | 1622,0 | 1622,0 | 100% |
| ИТОГО: |  | 9038,2 | 9038,2 | 100% |

* - обеспечено дополнительное финансирование внеурочной деятельности, что позволило довести финансирование образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях до следующих показателей: 30 часов в неделю на одного обучающегося в первых классах; во вторых, третьих, четвертых классах – 35 часов; в пятых классах – 38 часов; в шестых классах – 39 часов, в седьмых – 41 час.

- Информация о выполнении плана/программы субъекта Российской Федерации по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2014 году.

п.1.1.	Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) общего образования

пп.1.1.1.	Введение ФГОС начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Центрального округа:

4 класс

Введение в штатном режиме ФГОС НОО осуществляется в плановом порядке.

Распоряжением Центрального управления министерства образования и науки Самарской области от 19.10.2010 №600-од  утвержден План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в 2010 – 2014 г.г. (далее – План). В результате реализации Плана во всех общеобразовательных учреждениях округа:

- функционируют рабочие группы по введению ФГОС НОО;

- проводится информационное сопровождение введения ФГОС НОО на сайтах Ресурсного центра и Центрального управления http://www.cuso-edu.ru/,  http://www.zhg-zresurs.ru/, в СМИ;

- реализуются планы-графики повышения квалификации педагогических работников с учетом введения ФГОС НОО;

- осуществляется методическое сопровождение введения ФГОС НОО в образовательных округах и образовательных учреждениях;

- проводятся практико-ориентированные семинары на базе образовательных учреждений по различным вопросам введения ФГОС НОО;

- проводятся исследования учебных достижений и формирования универсальных учебных действий у учащихся;

- продолжается создание системы мониторинга результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.

В общеобразовательных учреждениях округа разработаны основные образовательные программы начального общего образования, должностные инструкции работников образовательных учреждений приведены в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми квалификационными характеристиками должностей работников образования.

В рамках ежегодной окружной научно-практической конференции педагогов работала секция для учителей начальных классов. Педагоги делились опытом проектирования образовательного процесса в контексте ФГОС НОО.

Большое внимание в округе уделяется эффективности использования учебно-лабораторного оборудования для ФГОС НОО в образовательном процессе, этот вопрос затрагивается практически на каждом семинаре для учителей начальных классов. В октябре 2014 года на базе ГБОУ СОШ №10 прошёл Методический день для заместителей директоров по УВР и руководителей методических объединений учителей начальных классов по теме «Повышение эффективности использования учебно-лабораторного оборудования на уроках в начальной школе». В рамках Методического дня на 5-ти площадках 10 учителей давали открытые уроки, где делились опытом использования оборудования. В мероприятии приняли участие 200-и педагогических и руководящих работников округа.

Ежегодно педагоги нашего округа принимают участие в региональном конкурсе авторских программ внеурочной деятельности для начальной школы, организованном кафедрой начального образования СИПКРО. В этом году подали свои разработки 9 человек. Жиганова Т.В., учитель начальных классов ГБОУ СОШ №7, заняла на конкурсе II место с программой «Секреты русского языка».

пп.1.1.2. Введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности:

5 класс

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования реализуется в пятых классах всех образовательных учреждений округа.

6 класс

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования реализуется в шестых классах всех образовательных учреждений округа.

7 класс

Введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования продолжается в 7 классах трех общеобразовательных учреждений округа – ГБОУ СО №14 г. о. Жигулевск, ГБОУ СОШ с. Сосновый Солонец, ГБОУ СОШ с. Васильевка м. р. Ставропольский (для обучающихся, начавших обучение в соответствии с ФГОС ООО в 2012/2013 учебном году).

Для обеспечения введения ФГОС ООО в 2014 году организованы и проведены: семинары, методические практикумы, курсы повышения квалификации для педагогических и руководящих работников образовательных учреждений.

В ОУ реализуются основные образовательные программы основного общего образования, разработанные на основе примерной, определены механизмы реализации внеурочной деятельности обучающихся в условиях ФГОС ООО.

За счет средств областного бюджета по вопросам реализации ФГОС общего образования повысили квалификацию 391 педагог,  в том числе по Именным образовательным чекам, 313 человек.

В сентябре 2014 года проведена региональная научно-практическая конференция по вопросам реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования в Самарской области. На конференции обсуждались вопросы: особенности организации образовательного процесса в условиях ФГОС общего образования; роль психологической службы в реализации стандартов нового поколения, связь универсальных учебных действий с учебными предметами; особенности обучения в условиях ФГОС основного общего образования (из опыта работы учителей пилотных школ); особенности организации и проведения занятий внеурочной деятельности; методическое сопровождение реализации новых стандартов; реализация основной образовательной программы (начальная, основная школа) образовательного учреждения; воспитание и социализация обучающихся на ступени основного общего образования.

В работе 16 секций приняли участие 26 педагогических работников Центрального управления. с докладами выступили Павлова Т.Г., заместитель директора по УВР ГБОУ СОШ №14, Макарова Н.Г., учитель обществознания ГБОУ СОШ №14, Белоусова Е.И., учитель русского языка ГБОУ СОШ С. Сосновый Солонец, Шейкина С.А., учитель начальных классов ГБОУ СОШ с. Васильевка.

В ноябре 2014 года прошла ежегодная окружная научно-практическая конференция педагогов, в работе которой приняло участие 195 педагогических и руководящих работников. На шести секциях конференции 60 педагогов из 22-х образовательных учреждений округа представляли 57 работ, причём педагоги презентовали свой опыт использования современных образовательных технологий, как в урочной, так и внеурочной деятельности.

В 2014 году для обеспечения введения ФГОС ООО Центральным управлением для участия в областных конференциях, семинарах, методических практикумах для педагогических и руководящих работников образовательных учреждений было направлено 49 человек.

В 2014 году ресурсным центром проведено 29 семинаров для учителей-предметников по вопросам реализации ФГОС общего образования, в которых приняло участие 711 чел.

В 2014 году для педагогов и руководящих работников совместно с Центральным управлением и Ресурсным центром пилотными школами  были проведены три Методических дня по теме: «Системно-деятельностный подход в обучении при реализации ФГОС ООО».

На мероприятиях присутствовало около 160 педагогических и руководящих работников, большинство из них составляли учителя, которые начали работать по федеральному государственному стандарту основного общего образования и пришли перенять опыт обучения пятиклассников по-новому.

пп.1.1.4.Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС начального общего образования:

В 2014 году 100% всех учителей начальных классов прошли курсовую подготовку по ФГОС НОО.

пп.1.1.5.Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС основного общего образования:

В 2014 году 96% педагогических и руководящих работников ОУ прошли курсы повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС ООО.

В 2014 году в окружном этапе Конкурса элективных курсов в системе профильного обучения приняли участие 9 педагогов, учитель русского языка и литературы ГБОУ лицей с. Хрящевка Решетникова Е.А. в номинации «Пропедевтика ВУЗовских спец. дисциплин» стала победителем как окружного, так и областного этапов.

п.1.2.	Развитие региональной системы оценки качества образования

п.1.2. Развитие региональной системы оценки качества образования

пп.1.2.1. Разработка и внедрение новой модели оценки качества результатов обучения на всех ступенях общего образования

Начиная с 2003 года, на территории области реализуется организационная модель государственной (итоговой) аттестации, предлагающая выпускникам для сдачи ЕГЭ максимально возможный перечень общеобразовательных предметов, что позволяет им совместить государственную (итоговую) аттестацию и вступительные испытания в вузы и ссузы. В 2014 году проведено 1500 человекоэкзаменов по 11 общеобразовательным предметам.

В 2014 году проведение государственной (итоговой) аттестации выпусков 9-х классов в новой форме введена в штатный режим. В 2014 году проведено 1943 человекоэкзамена по 8 общеобразовательным предметам.

Самарская область участвует в проекте «Доработка, апробация и внедрение инструментария и процедур оценки качества начального общего образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами» в рамках Федеральной целевой программы развития образования».

В апробации модели оценки качества образования в начальной школе в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами приняли участие 2 образовательных учреждения и один филиал Центрального округа (ГБОУ ООШ №2 г. о. Жигулевск и ГБОУ СОШ с. Пискалы с Ново-Еремкинским филиалом), 24 учащихся начальной школы общеобразовательных учреждений.

В мониторинговом исследовании уровня обученности учащихся 8 классов по предмету физика приняли участие 4 образовательных учреждения Центрального округа (ГБОУ СОШ с. Русская Борковка, ГБОУ СОШ с. Зеленовка, ГБОУ СОШ №6 г. о. Жигулевск, ГБОУ лицей с.Хрящевка), 115 учащихся 8-х классов этих общеобразовательных учреждений.

пп.1.2.3. Формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений, привлечения потребителей, общественных институтов, объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования

В рамках проведения аккредитационной экспертизы при определении соответствия качества подготовки обучающихся образовательного учреждения ФГОС или ФГТ учитывается уровень удовлетворенности качеством образовательных услуг родителей (законных представителей) учащихся, который определяется либо самим образовательным учреждением, либо внешней сторонней организацией по заказу образовательного учреждения.

В рамках государственной итоговой аттестации в 9-х, 11(12)-х классах было аккредитовано 50 общественных наблюдателей (ЕГЭ -24 чел, ГИА-9 класс – 26 чел.).

- Эффекты реализации направления в 2014 году.

К эффектам реализации данного направления стоит отнести внесение изменений в программы развития образовательных учреждений, в том числе в части создания информационно-образовательной среды, увеличение количества заинтересованных педагогических и управленческих кадров в повышении своей квалификации.

- Проблемные вопросы реализации направления.

Требуются значительные финансовые вложения в развитие материально-технической и информационной базы для обеспечения реализации ФГОС ООО.

- Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления.

введение ФГОС НОО в 7 классах ОУ;

введение ФГОС ООО в 8 классах 3 ОУ;

повышение квалификации 98% педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС ОО,

организация и проведение мониторинга введения: ФГОС НОО в 1-4 классах, ФГОС ООО в 5- 7 классах, в 8 классах в 3 ОУ;

развитие материально-технической и информационной базы образовательных учреждений в соответствии со ФГОС ООО;

реализация новых программ повышения квалификации работников образования;

сбор банка КИМ для оценки образовательных результатов в соответствии с новыми стандартами;

совершенствование региональной системы оценки качества образования с учетом введения ФГОС ООО.

- Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

| Показатель | Центральное управление (значение) | г. о. Жигулевск (значение) | м. р. Ставропольский (значение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Общее число общеобразовательных организаций (ед.) | 35 | 11 | 24 |
| 2.2 Число общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС (ед.) | 35 | 11 | 24 |
| 2.3 Общая численность учащихся начальных классов в общеобразовательных организациях (чел.) | 4655 | 2355 | 2300 |
| 2.4 Общая численность учащихся начальных классов в общеобразовательных организациях, реализующих ФГОС (чел.) | 4655 | 2355 | 2300 |
| 2.5 Численность учащихся начальных классов, обучающихся по ФГОС (чел.) | 4655 | 2355 | 2300 |
| 2.6 Общая численность учащихся основной школы (чел.) | 4930 | 2399 | 2531 |
| 2.7 Общая численность учащихся основной школы в общеобразовательных организациях, реализующих ФГОС (чел.) | 4930 | 2399 | 2531 |
| 2.8 Численность учащихся основной школы, обучающихся по ФГОС (чел.) | 2223 | 1089 | 1134 |
| 2.9 Общая численность учащихся старшей школы (чел.) | 793 | 439 | 354 |
| 2.10 Общая численность учащихся старшей школы в общеобразовательных организациях, реализующих ФГОС (чел.) | 793 | 439 | 354 |
| 2.11 Численность учащихся старшей школы, обучающихся по ФГОС (чел.) | 0 | 0 | 0 |
| 2.12.1 Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС, за счет бюджетного финансирования (час.) | 10.45 | 10.24 | 10.55 |
| 2.12.2 Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС, внебюджетного финансирования (час.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.12.3 Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС, сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования (час.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.13.1 Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах основной школы, обучающихся по ФГОС, за счет бюджетного финансирования (час.) | 8.10 | 7.33 | 8.46 |
| 2.13.2 Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах основной школы, обучающихся по ФГОС, внебюджетного финансирования (час.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.13.3 Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах основной школы, обучающихся по ФГОС, сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования (час.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.14.1 Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах старшей школы, обучающихся по ФГОС, за счет бюджетного финансирования (час.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.14.2 Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах старшей школы, обучающихся по ФГОС, внебюджетного финансирования (час.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.14.3 Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах старшей школы, обучающихся по ФГОС, сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования (час.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.15.1 Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на спортивно-оздоровительное направление (час.) | 3.12 | 2.73 | 3.30 |
| 2.15.2 Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на духовно-нравственное направление (час.) | 1.24 | 1.11 | 1.30 |
| 2.15.3 Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на социальное направление (час.) | 1.11 | 0.91 | 1.20 |
| 2.15.4 Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на общеинтеллектуальное направление (час.) | 2.27 | 2.66 | 2.09 |
| 2.15.5 Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на общекультурное направление (час.) | 1.81 | 1.75 | 1.83 |
| 2.15.6 Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на другие направления (час.) | 0.91 | 1.08 | 0.83 |
| 2.16.1 Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах основной школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на спортивно-оздоровительное направление (час.) | 2.11 | 1.85 | 2.22 |
| 2.16.2 Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах основной школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на духовно-нравственное направление (час.) | 1.19 | 0.91 | 1.32 |
| 2.16.3 Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах основной школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на социальное направление (час.) | 1.04 | 0.91 | 1.10 |
| 2.16.4 Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах основной школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на общеинтеллектуальное направление (час.) | 1.99 | 2.13 | 1.93 |
| 2.16.5 Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах основной школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на общекультурное направление (час.) | 1.25 | 1.07 | 1.33 |
| 2.16.6 Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах основной школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на другие направления (час.) | 0.53 | 0.45 | 0.57 |
| 2.17.1 Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах старшей школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на спортивно-оздоровительное направление (час.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.17.2 Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах старшей школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на духовно-нравственное направление (час.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.17.3 Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах старшей школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на социальное направление (час.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.17.4 Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах старшей школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на общеинтеллектуальное направление (час.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.17.5 Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах старшей школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на общекультурное направление (час.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.17.6 Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах старшей школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на другие направления (час.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.18.1 Число общеобразовательных организаций, в которых используются механизмы накопительной системы оценивания (портфолио и др.) для оценки достижений обучающихся по ФГОС в начальных классах (орг.) | 35 | 11 | 24 |
| 2.18.2 Число общеобразовательных организаций, в которых используются проектные, творческие исследовательские работы и др. для оценки достижений обучающихся по ФГОС в начальных классах (орг.) | 35 | 11 | 24 |
| 2.18.3 Число общеобразовательных организаций, в которых используются иные виды оценивания, отличные от пятибалльной системы для оценки достижений обучающихся по ФГОС в начальных классах (орг.) | 15 | 4 | 11 |
| 2.19.1 Численность обучающихся по ФГОС, которым обеспечена возможность пользоваться в соответствии с ФГОС учебным оборудованием для практических работ (чел.) | 6878 | 3444 | 3434 |
| 2.19.2 Численность обучающихся по ФГОС, которым обеспечена возможность пользоваться в соответствии с ФГОС интерактивными учебными пособиями (доска, мультимедийные установки и др.) (чел.) | 6878 | 3444 | 3434 |
| 2.20.1 Число общеобразовательных организаций, в которых для обучающихся по ФГОС в начальных классах, организованы оборудованные постоянно действующие площадки для наблюдений, исследований (орг.) | 35 | 11 | 24 |
| 2.20.2 Число общеобразовательных организаций, в которых для обучающихся по ФГОС в начальных классах, организованы оборудованные постоянно действующие площадки для моделирования, конструирования (орг.) | 35 | 11 | 24 |
| 2.20.3 Число общеобразовательных организаций, в которых для обучающихся по ФГОС в начальных классах, организована оборудованная постоянно действующая театральная площадка (орг.) | 10 | 1 | 9 |
| 2.22 Общая численность руководителей и педагогических работников (чел.) | 792 | 317 | 475 |
| 2.22.1 Численность руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС (чел.) | 763 | 305 | 458 |

Часть II. Развитие системы поддержки талантливых детей

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2014 году.

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат (2014 год) | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) (2014 год) | Задачи на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |  |
| 5. | Развитие системы поиска одаренных детей: |  |  |  |
|  | а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) окружного и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | Дальнейшее развитие системы конкурсных мероприятий, расширение спектра дополнительных образовательных программ с учетом запросов детей и родителей, педагогическая поддержка одаренных детей, организация обучающих семинаров, творческих мастер-классов для педагогов с целью повышения их профессионального уровня, внедрения передового педагогического опыта. | Учащиеся округа принимали участие в школьном, муниципальном, региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников проходила по 15 предметам. В 2013-2014 учебном году в школьном этапе приняли участие 3137 учащихся 5 - 11 классов, в окружном этапе – 707 учащихся 7-11 классов, в региональном этапе – 53 ученика 9-х - 11 классов. Общее количество призовых мест, занятых обучающимися 7-11 кл. на окружном этапе Всероссийской олимпиады школьников – 14. По итогам участия на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2013/2014 учебном году 12 учащихся образовательных учреждений округа награждены Премией Губернатора. | Дальнейшее развитие системы конкурсных мероприятий, расширение спектра дополнительных образовательных программ с учетом запросов детей и родителей, педагогическая поддержка одаренных детей, организация обучающих семинаров, творческих мастер-классов для педагогов с целью повышения их профессионального уровня, внедрения передового педагогического опыта. |
|  |  | Доля участников конкурсов регионального и всероссийского уровней, входящих в перечень, определяемый Минобрнауки Самарской области от общего количества учащихся- 4,2% доля победителей и призёров конкурсов регионального и всероссийского уровней, входящих в перечень, определяемый Минобрнауки Самарской области – 23,5% | Доля участников конкурсов регионального и всероссийского уровней, входящих в перечень, определяемый Минобрнауки Самарской области от общего количества учащихся в 2013 г. – 4,1%, в 2014 г – 4,2%; доля победителей и призёров конкурсов регионального и всероссийского уровней, входящих в перечень, определяемый Минобрнауки Самарской области в 2013 г. – 23,3%, в 2014 г. – 23,5% | Доля участников конкурсов регионального и всероссийского уровней, входящих в перечень, определяемый Минобрнауки Самарской области от общего количества учащихся- 4,3% доля победителей и призёров конкурсов регионального и всероссийского уровней, входящих в перечень, определяемый Минобрнауки Самарской области – 23,5% |
|  | в) создание единой федеральной базы данных победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Формирование окружного банка данных одаренных детей в разных областях знаний, культуры и спорта, победителей и призеров региональных мероприятий и конкурсов, по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Пополнение окружного банка данных одаренных детей в разных областях знаний, культуры и спорта, победителей и призеров региональных мероприятий и конкурсов, по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи. | Поддержание в рабочем состоянии банка данных одаренных детей |
| 6. | Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей |  |  |  |
|  | б) разработка и введение норматива подушевого финансирования на педагогическое сопровождение развития (образования) талантливых детей | Осуществление вознаграждения педагогов дополнительного образования и учителей образовательных учреждений, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников | В 2014 году были награждены 11 педагогов округа | Осуществление вознаграждения педагогов дополнительного образования и учителей образовательных учреждений, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников |

- Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.

- Закон Самарской области от 04.12.2013 № 105-ГД «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

- Постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 700 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодёжной политики в Самарской области» на 2014 – 2020 годы».

- Постановление Правительства Самарской области от 21.10.2010 № 507 «О действиях Правительства Самарской области по модернизации общего образования, направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», на период 2011–2015 годов».

- Постановление Губернатора Самарской области от 26.04.2004 № 109 «Об учреждении именных премий Губернатора Самарской области для одаренных детей и подростков».

- Постановление Правительства Самарской области от 10.04.2012 № 179 «О назначении и выплате поощрений молодежи Самарской  области – победителям и призерам международных и всероссийских молодежных олимпиад и иных конкурсных мероприятий всероссийского и международного уровня и их наставникам».

- Постановление Губернатора Самарской области от 06.11.2012 № 176 (в ред. постановлений Губернатора Самарской области от 24.05.2013 № 128, от 19.08.2013 № 199, от 04.07.2014 № 174) «Об установлении вознаграждений педагогам дополнительного образования и учителям образовательных организаций в Самарской области, подготовившим победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победителей и призеров международных олимпиад по общеобразовательным предметам».

- Постановление Губернатора Самарской области от 12.08.2013 № 197  «Об учреждении премии Губернатора Самарской области  учителям образовательных учреждений в Самарской области, подготовившим в 2010 – 2012 годах победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников».

- Постановление Губернатора Самарской области от 06.11.2012 № 175 «Об учреждении премий Губернатора Самарской области учащимся образовательных учреждений Самарской области – победителям и призерам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам».

- Постановление губернатора Самарской области от 21.03.2014 № 65 «О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 26.04. 2004 № 109 «Об учреждении именных премий Губернатора Самарской области для одарённых детей и подростков».

- Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 05.06.2014 № 352-р «О работе конкурсной комиссии по отбору и выдвижению кандидатов на присуждение премий для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2014 году».

- Постановление Правительства Самарской области от 27.06.2014 № 362 «О поддержке выпускников образовательных организаций Самарской области, поощренных ученической медалью «За особые успехи в учении».

- Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 21.08.2014 № 454-р «Об утверждении циклограммы областных мероприятий государственных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей Самарской области на 2014/15 учебный год».

- Циклограмма физкультурно-массовых и спортивных мероприятий министерства образования и науки Самарской области на 2014 год, утверждена министром образования и науки Самарской области (письмо МОиН СО от 29.01.2014г. №МО-16-03/50-ту).

- Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 11.07.2014 № 395-р «О выдвижении кандидатов на присуждение премий для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование».

- Распоряжение Губернатора Самарской области от 22.08.2014 № 446-р «Об установлении в 2014 году вознаграждений педагогам дополнительного образования и учителям образовательных учреждений в Самарской области, подготовившим победителей и призеров регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников в 2013/14 учебном году».

- Распоряжение Центрального управления от 14.03.2014 г N 179 -од «Об итогах окружного этапа областной научной конференции учащихся  2013-2014 учебном году».

- Распоряжение Центрального управления от 07.04.2014 года  № 247-од  «Об итогах окружной предметной олимпиады среди учащихся начальной школы в 2013-2014 учебном году».

- Распоряжение Центрального управления от 28.04.2014 года «Об итогах окружной олимпиады по русскому языку и математике среди учащихся 5, 6 классов подведомственных государственных общеобразовательных учреждений»

- Распоряжение Центрального управления от 18.12.2014 года  № 810-од  «Об итогах окружного этапа Всероссийской олимпиады   школьников».

-  Распоряжение администрации м. р. Ставропольский от 06.05.2014 года N 3029 ""О поощрении одаренных, талантливых детей и подростков".

-  Распоряжение администрации м. р. Ставропольский от 18.06.2014 года N4764 "О награждении Почетными грамотами Главы муниципального района Ставропольский выпускников школ района".

- Постановление администрации г. о. Жигулёвск от 31.08.2013 года №2126 «Об утверждении муниципальной программы «Культура» г. о. Жигулёвск Самарской области на 2014-2017 годы».

- Финансовое обеспечение реализации направления (муниципальный бюджет).

| № п/п | Развитие системы поддержки талантливых детей | План на 2014 год (тыс. руб.) Всего | Факт (профинансировано) (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Региональный бюджет | % выполнения |
| 1 | Гранты, стипендии, премии для поддержки талантливых детей | 68,0 | 68,0 | 100% |

| № п/п | Развитие системы поддержки талантливых детей | План на 2014 год (тыс. руб.) Всего | Бюджет муниципальных образований |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт (профинансировано) (тыс. руб.) | % выполнения |
| г. о. Жигулевск |  |  |  |  |
| 1 | Организация участия в конкурсных мероприятиях, работа с одаренными детьми | 106,8 | 106,8 | 100% |
| 2 | Гранты, стипендии, премии для поддержки талантливых детей | 60 | 60 | 100% |
| 3 | Иные мероприятия по организации работы с талантливыми детьми (проведение фестивалей активной молодежи) | 68,0 | 68,0 | 100% |
|  | ИТОГО | 234,8 | 234,8 | 100% |
| м. р. Ставропольский |  |  |  |  |
| 1 | Организация участия в конкурсных мероприятиях | 73,0 | 73,0 | 100% |
| 2 | Гранты, стипендии, премии для поддержки талантливых детей | 83,5 | 83,5 | 100% |
|  | ИТОГО | 156,5 | 156,5 | 100% |

- Информация о выполнении плана/программы субъекта Российской Федерации по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2014 году.

2. Развитие системы поддержки талантливых детей

п.2.1. Развитие системы поиска одаренных детей

Выявление одаренных детей из числа учащихся образовательных учреждений Самарской области на учрежденческом уровне осуществляется в рамках основной образовательной деятельности с помощью диагностических методик, предусмотренных образовательными программами, внутриучрежденческих конкурсов, олимпиад и соревнований. Далее выявление одаренности происходит в основном через систему районных, городских, окружных конкурсных мероприятий, далее через региональные и всероссийские этапы конкурсов и олимпиад. При этом конкурсное мероприятие дает возможность его участникам предъявить наработанное и получить обратную связь. Одной из наиболее эффективных форм работы по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей является олимпиадное движение.

Олимпиадное движение в округе начинается с начальной школы. Ежегодно в апреле проходит окружная предметная олимпиада среди учащихся начальной школы. В 2014 году в ней приняли участие из  г. о Жигулевск - 92 уч-ся, из м. р. Ставропольский – 102 уч-ся, 45 стали победителями и призерами по чтению, русскому языку, математике, окружающему миру. В течение последних 3-х лет проводится и окружная олимпиада по русскому языку и математике среди учащихся 5-х, 6-х классов округа. В 2014 году 50 учащихся 5-6 классов школ округа стали призерами и победителями этой олимпиады.

В 2013/2014 учебном году в г. о. Жигулевск в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников участвовали 1445 ребят из 5-х – 11-х классов, в м. р. Ставропольский было 1692 участника. Отстаивали честь своей школы в окружном этапе всероссийской олимпиады школьников из школ города Жигулевска 357 учащихся 7-х – 11-х классов, победили 106 учеников, из школ м. р. Ставропольский - 350 учащихся 7-х – 11-х классов, победили 52 ученика. В региональном этапе приняли участие 53 ученика 9-х – 11-х классов, из них 12 ребят завоевали 14 призовых мест. Это лучшие результаты за последние 6 лет.

В 2014 году премиями Губернатора Самарской области по итогам участия на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников удостоены 12 учащихся образовательных учреждений г. о. Жигулевск (9 человек) и м. р. Ставропольский (3 человека). Размер премий по итогам всех единовременных выплат составил от 4000 рублей.

В 2014 году в окружной научно-практической конференции школьников участвовало 36 учащихся из 9 школ района и 9 школ города, кроме того было представлено 4 проекта групп классных коллективов, из них 14 исследований и проектов были признаны победителями и призёрами. В областной научно-практической конференции школьников приняли участие 14 учащихся, из них 8 стали призёрами, они достойно представили свои исследовательские работы в секциях "Аналитическая и физическая химия", "Историческое краеведение", "Литература XIX века", "Поэзия. Теория литературы", "Экология растений". Среди молодых исследователей учащиеся как городских (6 человек), так и сельских школ (2 человека).

Поиску одаренных и талантливых школьников и созданию оптимальных условий для их дальнейшего интеллектуального развития способствует и ежегодная окружная научно-практическая конференция младших школьников. В ходе работы 4 секций прозвучало 24 доклада об исследовательской работе учащихся 3-4 классов школ г. о. Жигулевск и м. р. Ставропольский, победителями и призерами конференции стали 19 ребят.

Развитию интеллектуальной одаренности школьников способствуют мероприятия ВЦП «Организация обучения учащихся игре в шахматы в образовательных учреждениях Самарской области на 2013-2015 годы». В программу включены десять подведомственных общеобразовательных учреждений Центрального управления - ГБОУ СОШ №3; №6; №7; №10; №16 г. о. Жигулёвск и ГБОУ СОШ с. Б. Рязань; с. Н. Санчелеево; с. Ягодное; с. Васильевка; с. Мусорка. В г. о. Жигулевск обучение игре в шахматы и шашки начинают уже в детских садах. В 2014 году прошел 19 городской шахматно-шашечный турнир среди воспитанников детских садов.

Доброй традицией в г. о. Жигулевск стал ежегодный конкурс «Ученик года», в котором принимают участие победители и призеры окружного тура всероссийской олимпиады школьников. Аналогичный конкурс стал проходить и на областном уровне.

В округе действует система стимулирования успехов молодых дарований. Поддержка талантливой молодежи осуществляется в виде различных видов финансового поощрения и мероприятий,  подчеркивающих значимость достижений одарённых детей, в том числе и чествования в рамках ежегодных муниципальных конкурсов талантливых и одаренных детей.

Как показали итоги этого учебного года, округ располагает значительным потенциалом одаренных детей и талантливой молодежи.  В 2014 году «на отлично» окончили школу 34 выпускника округа, причем многие из них стали призерами окружных, региональных олимпиад, а также лауреатами конкурсов и научно-практических конференций. Все они приняли участие в торжественной церемонии вручения «золотых медалей» Губернатором Самарской области Н.И. Меркушкиным, которая стала еще одной из форм поддержки одаренных детей в регионе. Медалисты 2014 года (школы  г. о. Жигулёвска выпустили 19 медалистов, школы м. р. Ставропольский – 15 медалистов) были отмечены Главами муниципалитетов памятными подарками.

В 2013-2014 учебном году призер областного конкурса профмастерства по специальности «слесарь по ремонту автомобилей» студент ГБОУ СПО Жигулевский государственный колледж Егоренков Олег был отмечен Премией Губернатора Самарской области. Еще два студента колледжа Мартьянов Владислав и Штефуряк Алексей (специальность «программирование в компьютерных системах») получали стипендию Правительства Российской Федерации.  Премий в области развития профессионального образования Самарской области был награжден лауреат конкурса "Студент года 2014" Анатолий Горелых, студент Жигулевского государственного колледжа.

Во многом задача выявления и поддержки талантливых детей решается через систему дополнительного образования округа. Дополнительное образование осуществляется непосредственно в общеобразовательных учреждениях и  в структурных подразделениях, реализующих программы дополнительного образования. В 2014 году работало 542 объединения, в которых занималось 7.551 ребёнок, в том числе и дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды (24 ребенка),  при этом доля занимающихся в направлениях технического творчества и техническо-спортивной направленности – 14%.

Учащиеся достойно представляли округ на конкурсах и соревнованиях различного уровня. В 2014 году 1907 учащихся округа приняли участие в 86 окружных и региональных мероприятиях по выявлению и поддержке талантливых детей, входящих в перечень, определяемый Минобрнауки Самарской области. Информационная поддержка осуществлялась через сайты учреждений дополнительного образования детей и сайт Центрального управления http://www.cuso-edu.ru/index.php

Всего в 2014 году на выявление и поддержку талантливой молодежи были направлены более 100 мероприятий регионального, окружного и муниципального уровня. В них приняло участие более 76% учащихся округа.

Педагоги округа принимали участие в он-лайн мероприятиях посредством сети Интернет по вопросам выявления и развития  одаренных детей (Интерент – конференции, вебинары, консультации, презентации, совещания и т.д.), в методических семинарах  по работе с одаренными детьми Самарской области.

п.2.1. Развитие системы поиска одаренных детей

В целях развития и совершенствования научной и методической базы ресурсных центров и образовательных учреждений по работе с одаренными детьми»:

- педагоги округа и работники Ресурсного центра принимали участие в методических семинарах для педагогических работников и специалистов по работе с одаренными детьми Самарской области;

- в рамках окружной научно-практической конференции (ноябрь 2014 г) работала секция «Современные образовательные технологии в работе с одарёнными детьми и в воспитательном процессе», где педагоги учреждений общего и профессионального образования представили опыт работы по данному направлению, которое является постоянным в целях распространения опыта системного подхода к выявлению и поддержке одаренных детей.

пп.2.1.1. Организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) межрегионального, регионального, муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности (предметно-научной, культуры, спорта, искусства, технического творчества и др.) в системе общего и дополнительного образования детей

В 2014 г. обучающиеся школ округа приняли участие в более чем 100 мероприятиях различного уровня, направленных на выявление одаренных детей в различных сферах деятельности (предметно-научной, культуры, спорта, искусства, технического творчества и др.) в системе общего и дополнительного образования детей. Из 189 участников региональных и федеральных конкурсов 44 стали победителями и призёрами.

пп.2.1.3. Создание регионального банка данных победителей и призеров мероприятий и конкурсов, по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи

В округе продолжается совместная работа специалистов управления, Ресурсного центра и муниципалитетов по формированию банка данных одаренных детей в разных областях знаний, культуры и спорта, региональных мероприятий и конкурсов, по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи.

- Эффекты реализации направлении в 2014 году.

Происходит развитие и совершенствование системы интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний: совершенствование и появление новых организационных форм мероприятий по выявлению и сопровождению одаренных детей, рост числа конкурсных мероприятий, в которых принимают участие школьники.

Выросло число участников и качество работ, представляемых на конкурсы. Так, например,

- выросло число призеров окружного этапа всероссийской олимпиады школьников

2010/2011 уч. год - 99 учеников (г. о. Жигулевск – 70 чел., м. р. Ставропольский – 29 чел.)

2013/2014 уч. год – 158 учеников (г. о. Жигулевск – 106 чел., м. р. Ставропольский – 52 чел.)

- выросло число участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников

2010/2011 уч. год - 34 ученика (г. о. Жигулевск – 26 чел., м. р. Ставропольский – 7 чел.)

2013/2014 уч. год – 53 учеников (г. о. Жигулевск – 36 чел., м. р. Ставропольский – 17 чел.)

- выросло число победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников и количество призовых мест

2010/2011 уч. год – 5 призовых мест завоевали 4 ученика (г. о. Жигулевск – 3 чел., м. р. Ставропольский – 1 чел.)

2013/2014 уч. год – 14 призовых мест завоевали 12 учеников (г. о. Жигулевск – 9 чел., м. р. Ставропольский – 3 чел.). Рост в 2,8 раза.

За 2011-2014 гг. в научно-практической конференции приняли участие 106 учащихся образовательных учреждений Центрального округа, из них в окружной научно-практической конференции – 85 человек, в областной научно-практической конференции – 21 человек.  На секциях естественно-математической направленности выступили с докладами на окружной научно-практической конференции 36 человек, что составляет 42% от общего количества участников, на областной научно-практической конференции – 11 человек (52% от общего числа). Общее число победителей научно-практической конференции из числа участников Центрального округа составило 30 человек (28%).

Происходит совершенствование системы поощрения педагогов, работающих с одаренными детьми. С 2013 года педагоги дополнительного образования и учителя образовательных организаций в Самарской области, подготовившие победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победителей и призеров международных олимпиад по общеобразовательным предметам получают ежемесячные вознаграждения в разрезе предметных областей с учетом результатов участия команды учащихся от Самарской области на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников в текущем году. В 2014 году ежемесячно учителя – лауреаты премии Губернатора Самарской области получали поощрение в размере от  3 тыс. рублей (педагоги, совместно подготовившие одного призера по гуманитарным дисциплинам на региональном этапе олимпиады) до 21 тыс. рублей.

Система стимулирующих выплат  создает конкурентную ситуацию на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников и способствует совместной подготовке командой педагогов учащихся к заключительному этапу всероссийской олимпиады школьников.

- Проблемные вопросы реализации направления.

Учитывая высокую социальную значимость направления работы с одаренными детьми для региона и страны в целом, а также принимая во внимание объемы затрат, требуемых на их реализацию, становится очевидной потребность в государственной поддержке работы по выявлению, сопровождению и поддержке молодых талантов и в дальнейшем.

7. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления.

Губернатором Самарской области Н.И. Меркушкиным в послании депутатам Самарской Губернской Думы и жителям региона 17.12.2014 поставлена задача создания образовательного учреждения инновационного типа – Центра для одаренных детей, целью создания которого является развитие инновационной системы работы с одарёнными детьми в рамках образовательного пространства на основе современных научных методик и технологий обучения, воспитания и развития личности.

Внедрение новых перспективных моделей работы с одаренными детьми и молодежью.

Совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров для работы с детьми.

8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

| Показатель | Центральное управление (значение) | г. о. Жигулевск (значение) | м. р. Ставропольский (значение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 Общая численность обучающихся 5-11 классов (чел.) | 5788 | 2948 | 2840 |
| 3.1.2 Численность обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (чел.) | 3137 | 1445 | 1692 |
| 3.2.1 Общая численность обучающихся 7-11 классов (чел.) | 3517 | 1780 | 1737 |
| 3.2.2 Численность обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (чел.) | 707 | 357 | 350 |
| 3.2.3 Численность обучающихся 7-11 классов, ставших победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (чел.) | 160 | 103 | 57 |
| 3.2.4 Общее количество призовых мест, занятых обучающимися 7-11 классов на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (мест.) | 212 | 141 | 71 |
| 3.3.1 Общая численность обучающихся 9-11 классов (чел.) | 1659 | 790 | 869 |
| 3.3.2 Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (чел.) | 0 | 0 | 10 |
| 3.3.4 Численность обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (чел.) | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.5 Количество призовых мест в предметных олимпиадах, занятых обучающимися 9-11 классов на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (мест.) | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.1 Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников (чел.) | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.2 Численность обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (чел.) | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.3 Количество призовых мест, занятых обучающимися 9-11 классов на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников (мест.) | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.1 Численность обучающихся, приявших участие в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и организациями(чел.) | 325 | 164 | 161 |
| 3.5.2 Численность обучающихся, ставших победителями и призерами в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и организациями (чел.) | 17 | 0 | 17 |
| 3.5.3 Количество призовых мест, занятых обучающимися в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и организациями (мест.) | 15 | 0 | 15 |
| 3.5.4 Численность обучающихся, принявших участие в дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями (чел.) | 576 | 266 | 310 |
| 3.5.5 Численность обучающихся, ставших победителями и призерами в дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями (чел.) | 87 | 22 | 65 |
| 3.5.6 Количество призовых мест, занятых учащимися в дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями (мест.) | 29 | 7 | 22 |
| 3.6.1 Численность обучающихся, которым созданы условия для занятий творчеством в специально оборудованных студиях (чел.) | 1205 | 0 | 1205 |
| 3.6.2 Численность обучающихся, которым созданы условия для занятий творчеством в специально оборудованных актовых залах (чел.) | 7292 | 3576 | 3716 |

Часть III. Совершенствование учительского корпуса

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2014 году.

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат (2014 год) |  | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) (2014 год) |  | Задачи на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III. Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников: |  |  |  |  |  |
|  | а) внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации | Обучение в рамках Именного образовательного чека не менее 20% работников образования | Обучено в рамках Именного образовательного чека 313 педагогов (45%) |  | Доля учителей, повысивших квалификацию не менее 20% |  |
|  | б) развитие системы профессиональных конкурсов и последующего патронирования профессионального развития участников и лауреатов конкурсов, поддержка сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала учителей, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их деятельности | Повышение до 30 % доли учителей, участвующих в сетевых интернет-сообществах. | Доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ и саморегулируемых организаций, и регулярно получающих в них профессиональную помощь и поддержку, от общей численности учителей, составила 35,3 %. В округе работает Ассоциации учителей-участников конкурса «Учитель года» |  | Повышение до 38 % доли учителей, участвующих в сетевых интернет-сообществах. |  |
| 8. | Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов |  |  |  |  |  |
|  | б) реализация механизма привлечения перспективных выпускников вузов для работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры, в том числе через предоставление государственной поддержки | Заключение 12 ученических договоров |  | Заключено 12 ученических договоров |  | Заключение 12 ученических договоров |
| 9. | Модернизация системы педагогического образования: |  |  |  |  |  |
|  | в) формирование кадрового резерва руководителей образования | Пополнение кадрового резерва руководителей образовательных учреждений, подведомственных министерству образования и науки Самарской области |  | Кадровый резерв руководителей ГБОУ округа составил – 8 чел., из них 1 чел. стал директором ГБОУ |  | Пополнение кадрового резерва руководителей образовательных учреждений, подведомственных министерству образования и науки Самарской области |

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.

- Закон Самарской области от 04.12.2013 № 105-ГД «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

- Постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 700 «Об утверждении государственной программы Самарской области.

- «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодёжной политики в Самарской области» на 2014 – 2020 годы».

- Постановление Правительства Самарской области от 21.10.2010 № 507 «О действиях Правительства Самарской области по модернизации общего образования, направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», на период 2011–2015 годов».

- Постановление Правительства Самарской области от 27.10.2010 № 516 «Об установлении расходного обязательства Самарской области по выплате денежного поощрения лучшим учителям».

- Постановление Губернатора Самарской области от 12.08.2013 № 197  «Об учреждении премии Губернатора Самарской области  учителям образовательных учреждений в Самарской области, подготовившим в 2010 – 2012 годах победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников».

- Постановление Губернатора Самарской области от 06.11.2012 № 176 «О назначении и выплате вознаграждений педагогам дополнительного образования и учителям образовательных учреждений в Самарской области, подготовившим победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победителей и призеров международных олимпиад по общеобразовательным предметам».

- Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 20.02.2014 № 116-р «О проведении конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области – 2014».

- Постановление  Правительства Самарской области от 29.10.2010 № 570 «О мерах социальной поддержки выпускников образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, обучающихся по педагогическим специальностям».

- Постановление Правительства Самарской области от 04.06.2013 № 239 «Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской области и внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области».

- Постановление  Правительства Самарской области от 29.10.2010 № 570 «О мерах социальной поддержки выпускников образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, обучающихся по педагогическим специальностям» (в редакции Постановления Правительства Самарской области от 25.10.2012 № 565).

- Постановление Правительства Самарской области от 04.06.2013 № 239 «Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской области и внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области».

- Приказ министерства образования и науки Самарской области от 08.04.2011 № 55-од «Об утверждении Положения о конкурсе на включение в кадровый резерв руководителей образовательных учреждений, подведомственных министерству образования и науки Самарской области»

- Распоряжение администрации м. р. Ставропольский «О награждении благодарственными письмами и ценными подарками педагогов района в связи с профессиональным праздником «Днем учителя» от 02.10.2014 г. № 8670.

- Распоряжение администрации м. р. Ставропольский «О подведении итогов смотра-конкурса готовности образовательных учреждений к новому 2014-2015 учебному году» от 02.10.2014 г. № 8671.

- Постановление администрации г. о.  Жигулевск от 31.08.2013 года № 2126 «Об утверждении муниципальной программы «Культура» г. о. Жигулевск Самарской области на 2014-2017 годы».

3.Финансовое обеспечение реализации направления.

| № п/п | Совершенствование учительского корпуса | План на 2014 год (тыс. руб.) Всего | Факт (профинансировано) (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Региональный бюджет | % выполнения |
| 1 | Гранты, премии и др. выплаты за качество работы педагогическим работникам | 1254,0 | 1254,0 | 100% |
| 2 | Поддержка молодых специалистов (ученические договоры) |  |  |  |
| 3 | Социальные выплаты педагогам (выплаты в сумме 5 тыс. руб. педагогам в возрасте до 30 лет) | 3581,5 | 3581,5 | 100% |
| 5 | Реализация мероприятий по повышению квалификации работников образования на основе Именного образовательного чека |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 4835,5 | 4835,5 | 100% |

| № п/п | Совершенствование учительского корпуса | План на 2014 год (тыс. руб.) Всего | Факт (профинансировано) (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет муниципальных образований | % выполнения |
| г.о. Жигулёвск |  |  |  |  |
| 1 | Гранты, премии и др. выплаты за качество работы педагогическим работникам | 32 | 32 | 100% |
| ИТОГО: |  | 32 | 32 | 100% |
| м.р. Ставропольский |  |  |  |  |
| 1 | Гранты, премии и др. выплаты за качество работы педагогическим работникам | 40 | 40 | 100% |
| 2 | Поддержка молодых специалистов | 85 | 85 | 100% |
| 3 | Поддержка коллективов лучших образовательных учреждений | 360 | 360 | 100% |
| ИТОГО: |  | 485 | 485 | 100% |

4. Информация о выполнении плана/программы субъекта Российской Федерации по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2014 году.

п.3.1. Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников

пп.3.1.1. Совершенствование модели повышения квалификации в части создания условий для обучения педагогических работников Самарской области в других регионах Российской Федерации

Повышение квалификации педагоги округа проходят в соответствии с единой системой повышения квалификации работников образования Самарской области на основе именного образовательного чека, которая является персонифицированной моделью организации повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации, и рассматривается на федеральном уровне как одна из лучших практик в системе дополнительного профессионального образования. В соответствии с приказом Министерства от 05.10.2006 № 52-од «Об утверждении Положения об Именном образовательном чеке на повышение квалификации работника образования», чек изготавливает Министерство, по единой форме для всех категорий работников образования, имеющих право повышать квалификацию по чеку, и действителен только в случае соблюдения всех требований по его заполнению.

Стоимость чека определяется на основании распоряжения министерства образования и науки Самарской области от 18.02.2014 № 109-р «Об утверждении расчета стоимости Именного образовательного чека на повышение квалификации работника образования». Средства на реализацию мероприятий по повышению квалификации работников образования на основе Именного образовательного чека предусмотрены в реестре действующих расходных обязательств министерства образования и науки Самарской области на 2014 год в размере 42369 тыс. рублей. В 2014 году в оказании услуг по повышению квалификации работников образования на основе Именного образовательного чека участвовали 16 образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального образования. Среди поставщиков образовательных услуг 10 вузов Самарской области, 5 государственных, 1 негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования. Ежегодно проходит сбор статистических данных, который позволяет проанализировать степень удовлетворенности слушателей тематикой программ повышения квалификации и откорректировать перечень имеющихся образовательных программ.

В 2014 году по именному образовательному чеку обучено 313 человек (122 педагога г. о. Жигулевск и 191 педагог м. р. Ставропольский).

п.3.2. Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов

В 2014 году педагоги Центрального управления приняли участие в окружных, областных и всероссийских конкурсах.

Конкурс профессионального мастерства «Учитель года» в муниципалитетах проводился ежегодно с 1991 года и стал традиционным. С 2005 года конкурс получил статус окружного. За это время в окружном конкурсе приняло участие 88 педагогов. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических работников по обновлению содержания образования, поддержку новых технологий в организации образовательного процесса, рост профессионального мастерства педагогических работников, утверждение приоритетов образования в обществе. В 2014 году в окружном конкурсе участвовали 11 педагогов. Победителем окружного этапа, а затем и зонального этапа конкурса стал Фоломкин А. И., учитель информатики ГБОУ СОШ с. Ягодное.

7 человек, представителей округа, становились финалистами конкурса «Учитель года Самарской области». Денис Борзаков, учитель русского языка и литературы МОУ СОШ с. Тимофеевка м. р. Ставропольский, победил в XX юбилейном конкурсе профессионального мастерства "Учитель года Самарской области - 2010". Алексей Фоломкин, учитель информатики ГБОУ СОШ с. Ягодное м. р. Ставропольский, стал "Учителем года Самарской области - 2014" и вошел в пятерку победителей конкурса "Учитель года России - 2014".

В настоящее время победители и участники конкурса «Учитель года Центрального округа» являются руководителями, заместителями руководителей образовательных учреждений, специалистами управления. Они принимают участие в работе общественных органов управления системой образования округа, в работе областной экспертной комиссии по отбору лучших учителей на получение денежного поощрения в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование», в работе жюри других конкурсов, направленных на развитие инновационной деятельности педагогических работников и образовательных учреждений. В целях патронирования профессионального развития участников и лауреатов профессиональных конкурсов проводится мониторинг карьерного роста и привлечения их к экспертной деятельности в рамках различных проектов, проводимых как в регионе, так и на Всероссийском уровне.

В VII окружной научно-практической конференции педагогов "ОТК-2014. Образование. Технологии. Качество" приняли участие 195 педагогов округа. На шести секциях конференции 60 педагогов из 22-х образовательных учреждений округа представляли 57 работ, причём педагоги презентовали свой опыт, как в урочной, так и внеурочной деятельности.

В обучающих семинарах и мастер-классах округа приняли участие 1017 педагогов.

В 2014 году на «Фестивале методических идей молодых педагогов в Самарской области», который проводится в целях развития кадрового потенциала системы образования, внедрения в образовательный процесс инновационных педагогических и управленческих технологий и методик, повышения престижа педагогической профессии, Центральный округ представляли  три молодых педагога. Золотенкова А.Н., зам. директора ГБОУ СОШ №6 - в номинации «Молодые управленческие кадры»; в номинации «Молодые педагоги» выступили: Горбачева Х.В., учитель английского языка ГБОУ СОШ №8 и Фадеева Н.В., учитель истории ГБОУ СОШ №10, она получила Диплом и право публикации авторской разработки в изданиях по линии МОиН.

В 2014 году в Центральном управлении проводился окружной этап конкурса «Региональный конкурс программ элективных курсов в системе профильного обучения», в котором приняли участие 8 педагогов. Конкурс проводится с целью повышения качества программ элективных курсов, реализуемых в рамках профильного обучения в общеобразовательных учреждениях Центрального управления. Победителем окружного этапа конкурса стала Решетникова Е.А., педагог ГБОУ лицей (технологический) с. Хрящевка с программой по литературе. Она же стала Победителем областного конкурса в номинации «Пропедевтика ВУЗовских спец. дисциплин».

В 2014 году впервые проходил многоэтапный областной конкурс «Молодой учитель Самарской области». Конкурс проводился с целью выявления, поддержки и распространения педагогического опыта молодых учителей Самарской области, реализующих современные педагогические технологии, а так же  с целью формирования позитивного общественного мнения о профессии педагога. От Центрального округа в нем приняли участие 9 педагогов в возрасте до 30 лет, стаж которых на момент участия не превышал 5 лет. В очный, заключительный этап вышел Букин И.П., учитель математики ГБОУ СОШ с. Подстёпки, который стал Лауреатом.

В 2014 году в областном конкурсе Воспитательных систем образовательных учреждений в номинации «Дошкольное учреждение» стал Победителем коллектив ГБОУ СОШ №16 СП ДС «Солнышко» за разработанную воспитательную концепцию «Жить здорово!»

С целью распространения передового педагогического опыта, повышения роли и статуса классного руководителя проводился конкурс «Классный руководитель 2014». В нем приняли участие 11 учителей. 8 человек представляли Центральное управление в заочном этапе областного конкурса; в очный этап, который называется «Фестиваль педагогических идей», вышли 5 человек из 8. В результате нашими учителями завоевано три  третьих места. Лауреатами конкурса стали: Козоногина Е.А., учитель ГБОУ СОШ с. Ташелка: номинация «Классный руководитель 1-4 классов»; Кузьмина С.Ю., учитель ГБОУ СОШ с. Узюково: номинация «Классный руководитель 5-9 классов»; Дворова И.Э., учитель  ГБОУ СОШ с. Нижнее Санчелеево: номинация «Классный руководитель 5-9 классов».

В 2014 году прошел региональный конкурс «Образовательное учреждение – центр инновационного поиска», II место в нем заняла авторская группа ГБОУ СОШ №6 СП ДС «Иволга» в составе: Л.А. Метлина - руководитель, С.Н. Хомутова и Г.И. Зинченко.

Конкурс «Воспитать человека 2014» проводился в целях повышения авторитета, статуса педагогических работников, обеспечивающих воспитательный процесс в образовательных учреждениях Самарской области, в том числе во взаимодействии с семьей. От Центрального округа в финал конкурса вышли 2 педагога. В финале областного этапа Антонова Л.Г., педагог ГБОУ СОШ №14 СП ДОД ЦВР «Успех», заняла 3 место в номинации «Лучший педагог дополнительного образования».

В конкурс Долгосрочных Программ особой педагогической значимости от Центрального округа в 2014 году подали заявки 7 педагогов, пять из них -  педагоги дополнительного образования из ГБОУ СОШ №14 СП ДС «Радуга»: Карагодина О.С., Рыпаева С.Н., Стороженко А.Ф.; из ГБОУ СОШ №14 СП ДОД ЦВР «Успех»: Майорова О.Н.; из  ГБОУ СОШ №14 СП ДОД «СЮТ»: Поротикова О.Н.; Панова О.В.- педагог ГБС(К)ОУ школа- интернат № 2; Лапаева Н.П.- педагог ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка. Все они стали Победителями и получили Премии Губернатора Самарской области.

В настоящее время в Самарской области действует 13 сетевых профессиональных сообществ, в том числе Интернет-сообщества: «Открытый класс. Самарская область», «Сеть творческих учителей», СамО «Учитель» в начальной школе (сетевое сообщество учителей начальных классов Самарского региона) и т.д., а также такие общественные организации, как Самарская региональная общественная организация «Клуб «Учитель года», ассоциации учителей-предметников Самарской области. 35,3 % педагогов округа участвуют в деятельности сетевых сообществ. В округе успешно работает Ассоциации учителей-участников конкурса «Учитель года».

пп.3.2.1. Внедрение новых моделей аттестации педагогических и управленческих кадров

В 2014 году  был введен новый порядок аттестации педагогических работников  организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с которым право на проведение аттестации на соответствие занимаемой должности было закреплено за аттестационными комиссиями ГБОУ. Была проведена большая разъяснительная работа по новому порядку аттестации: по обсуждению нормативных документов (Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 года №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»), регламенту аттестации на базе ГБОУ. В рамках подготовительной работы проведены 2 совещания с руководителями, индивидуальные консультации с лицами, ответственными за аттестацию, в результате которых им  была предоставлена вся нормативно-методическая информационная база, необходимая для организации процедуры, также необходимая информация размещалась на сайте, регулярно по образовательным учреждениям рассылались документы и сопроводительная информация.

За истекший период прошли процедуру аттестации на базе образовательных учреждений 149 человек, все с положительным результатом. В г. о. Жигулевск 79 человек, из них педагогических работников школ - 37 чел, педагогических работников СПДС- 40 чел, СПО-2 чел. В м. р. Ставропольский были аттестованы на соответствие занимаемой должности 70 человек, их них из них педагогических работников школ - 48 чел, педагогических работников СПДС- 18 чел, СПДОД - 4 чел. Доля учителей, прошедших аттестацию за 2014 год составляет 100%.

Всего вышли на аттестацию с целью установления соответствия уровня  квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей) в 2014 225 чел. (для сравнения в 2013 году 161).

Успешно прошли аттестацию 207 педагогических работников. Таким образом, количество педагогов, получивших категорию  в 2014 году в сравнении с прошлым годом увеличилось на 30% (в 2013 году – 141чел.)

Доля педагогических работников, успешно прошедших процедуру аттестации на квалификационную категорию (по отношению к вышедшим на аттестацию) составляет – 92% (на первую категорию -90%, на высшую -96%). В 2013 году аналогичный показатель был 88%.

Получили первую категорию 152 человека, высшую 55 человек.

Успешно прошли аттестацию на квалификационную категорию в 2014 году  98 учителей (на первую -80, на высшую -18).

Доля учителей, успешно прошедших процедуру аттестации на квалификационную категорию (по отношению к вышедшим на аттестацию в 2013 году), составляет 92% (первая категория – 91%, высшая  - 95%).

Доля педагогических работников, имеющих на конец 2014 года высшую, первую (вторую) квалификационные категории, составляет 53% от общего числа педагогических работников.

Доля педагогических работников, имеющих право занимать должность (прошедших успешно процедуру обязательной аттестации на соответствие занимаемой должности), составляет 21% от общего числа педагогических работников (в 2013году – 16%). Доля учителей - 22%, доля педагогов дошкольного образования -25% от общего числа.

пп.3.2.2.	Разработка и реализация механизма привлечения перспективных выпускников вузов для работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры

Постановлением Правительства Самарской области от 25.10.2012 № 565 увеличены: число получателей единовременного пособия на обустройство до 150 человек; сумму единовременного пособия на обустройство для молодых специалистов, поступающим на работу в образовательные учреждения сельских населенных пунктов Самарской области. Для молодых специалистов, поступающих на работу по специальности учителя начальных классов, учителя математики, физики, русского языка и литературы в общеобразовательное учреждение, расположенное в сельской местности, с удаленностью от города или районного центра более 30 км, установлен размер единовременного пособия на обустройство в размере 350 тысяч рублей, для молодых специалистов, поступающих на работу в образовательные учреждения, расположенные в сельской местности, по любой педагогической специальности – 250 тысяч рублей; для молодых специалистов, поступающих на работу в образовательные учреждения, расположенные в городах Самарской области, по любой педагогической специальности, сохранен прежний объем единовременного пособия на обустройство – 160 тысяч рублей.

В 2014 году заключено 12 ученических договоров: 9 договоров в м. р. Ставропольский, из них в размере 350 тыс. руб. – 7 договоров (ГБОУ СОШ с. Мусорка, ГБОУ СОШ с. Ягодное, ГБОУ ООШ с. Большая Рязань, ГБОУ СОШ с. Тимофеевка, ГБОУ СОШ с. С. Солонец, ГБОУ СОШ с. В. Белозерки, ГБОУ ООШ с. Жигули), 2 договора по 250 тыс. руб. (ГБОУ ООШ п. Приморский, ГБОУ ООШ с. Большая Рязань,), 3 договора по 160000 рублей (г. о. Жигулевск - ГБОУ СОШ №7, ГБОУ СОШ №10 - 2 договора).

В  2014 году   ежемесячную денежную  выплату  в размере 5000 (пяти тысяч)  рублей  получили 76 человек (г. о. Жигулевск – 38 чел., м. р. Ставропольский – 38 чел.) молодых, в возрасте не старше 30 лет, педагогических работника, работающих в  государственных общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях округа.

В 2014 году   проводилась  работа по  пополнению кадрового резерва руководителей образовательных учреждений, подведомственных министерству образования и науки Самарской области. В кадровом резерве руководителей ГБОУ было 8 человек, из них 1 человек начал работу в качестве директора ГБОУ СОШ с. В. Белозерки м. р. Ставропольский.

- Эффекты реализации направлении в 2014 году.

К положительным моментам следует отнести активизацию сетевого взаимодействия субъектов образовательного процесса, увеличение числа  педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах различного уровня.

В 2014 году 11 педагогов общего образования, 1 педагог профессионального образования за высокое качество работы, 5 педагогов как победители конкурса Долгосрочных Программ особой педагогической значимости были поощрены премиями Губернатора Самарской области.

Меры по привлечению молодых специалистов в систему образования способствовали увеличению  доли  учителей общеобразовательных учреждений со стажем работы до 5 лет в 2014 до 10,3% по округу (в г. о. Жигулевск – 9,3%, в м. р. Ставропольский – 11,2%).  В 2012 году доля  учителей общеобразовательных учреждений со стажем работы до 5 лет в округе составляла 8,2% (рост на 2,1%). Наиболее успешно обновляются педагогические кадры по специальностям «учитель начальных классов», «учитель физической культуры», «учитель математики».

В 2014 году дол  учителей в возрасте до 30 лет по сравнению в округе составила 12,6% (89 человек). Среднее значение показателя доли учителей в возрасте до 30 лет по области в 2014 году – 12,8% (в 2013 – 11,8%).

При формировании кадрового резерва руководителей образовательных учреждений, подведомственных министерству образования и науки Самарской области проводится отбор лидеров из числа педагогических и руководящих работников образовательных учреждений с высоким уровнем трудовой активности, деловой инициативы и компетентности (профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой)  и создаются  условия  для их профессионального роста

- Проблемные вопросы реализации направления.

Отсутствие устойчивой мотивации педагогов пенсионного возраста к освоению новых образовательных технологий.

За счет средств областного бюджета 64,3% учителей общеобразовательных учреждений округа получили ноутбуки для повышения качества организации образовательного процесса. Дальнейшая реализация данного направления требует значительных финансовых затрат.

- Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления.

Пополнение не менее чем до 10 человек по округу кадрового резерва руководителей образовательных учреждений, подведомственных министерству образования и науки Самарской области, и назначение руководителей образовательных учреждений, подведомственных министерству образования и науки Самарской области, из кадрового резерва;

доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории или прошедших процедуру на соответствие занимаемой должности, на конец 2015 года составит не менее 56%;

обучение в рамках Именного образовательного чека не менее 20% работников образования;

повышение до 38 % доли учителей, участвующих в сетевых интернет-сообществах;

заключение не менее 12 ученических договоров;

увеличение в 2015 году доли  учителей общеобразовательных учреждений со стажем работы до 5 лет до 10%.

- Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

| Показатель | Центральное управление (значение) | г. о. Жигулевск (значение) | м. р. Ставропольский (значение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Общая численность персонала общеобразовательной организации (чел.) | 1160 | 426 | 734 |
| 4.2 Общая численность педагогических работников (чел.) | 704 | 288 | 416 |
| 4.3 Общая численность учителей в составе персонала общеобразовательной организации (чел.) | 695 | 281 | 414 |
| 4.4 Общая численность прочих педагогических работников в общеобразовательных учреждениях (чел.) | 9 | 7 | 2 |
| 4.5 Численность управленческих кадров в составе персонала общеобразовательной организации (чел.) | 120 | 43 | 77 |
| 4.6 Численность педагогических работников, имеющих действующий аттестат на соответствие занимаемой должности (чел.) | 190 | 82 | 108 |
| 4.7 Численность педагогических работников, имеющих действующий аттестат на соответствие первой квалификационной категории (чел.) | 160 | 46 | 114 |
| 4.8 Численность педагогических работников, имеющих действующий аттестат на соответствие высшей квалификационной категории (чел.) | 64 | 21 | 43 |
| 4.9 Среднемесячная начисленная заработная плата работников общеобразовательной организации за отчетный год (руб.) | 24043.10 | 21802.98 | 25069.83 |
| 4.9.1 Среднемесячная начисленная заработная плата учителей общеобразовательной организации за отчетный год (руб.) | 26125.00 | 23810.11 | 27185.98 |
| 4.9.2 Среднемесячная начисленная заработная плата управленческого персонала (директор и заместители директора) общеобразовательной организации за отчетный год (руб.) | 39431.84 | 36055.52 | 40979.32 |
| 4.9.3 Среднемесячная начисленная заработная плата прочих педагогических работников общеобразовательной организации за отчетный год (руб.) | 2616.30 | 6637.59 | 773.21 |
| 4.10 Численность педагогических работников (учителей и прочих педагогических работников), принятых на работу в текущем году (чел.) | 64 | 34 | 30 |
| 4.10.1 Численность педагогических работников (учителей и прочих педагогических работников), принятых на работу в текущем году, в том числе в сельской местности (чел.) | 31 | 1 | 30 |
| 4.10.2 Численность педагогических работников (учителей и прочих педагогических работников), принятых на работу в текущем году, в том числе в городской местности (чел.) | 33 | 33 |  |
| 4.11 Численность педагогических работников (учителей и прочих педагогических работников), принятых на работу в текущем году и поддержанных на уровне субъекта РФ разовыми выплатами (чел.) | 8 | 3 | 5 |
| 4.12 Численность педагогических работников (учителей и прочих педагогических работников), принятых на работу в текущем году и включенных в программу по поддержке молодых специалистов выплатами на период от 2-х и более лет (чел.) | 22 | 7 | 15 |
| 4.14 Численность педагогических кадров, имеющих высшее профессиональное образование в составе персонала общеобразовательной организации (чел.) | 607 | 240 | 367 |
| 4.15 Численность учителей в возрасте до 30 лет в составе персонала общеобразовательной организации (чел.) | 89 | 36 | 53 |
| 4.16 Численность учителей, которые являются наставниками для молодых специалистов, в составе персонала общеобразовательной организации (чел.) | 40 | 20 | 20 |
| 4.17 Численность учителей, которые являются наставниками для молодых специалистов и которым в отчетном году была оказана моральная поддержка (присвоение званий, награждение и т.д.) (чел.) | 2 | 0 | 2 |
| 4.18 Численность учителей, которые являются наставниками для молодых специалистов и которым в отчетном году была оказана материальная поддержка (доплаты из стимулирующей части фонда заработной платы, выплаты по отдельно принятым нормативным правовым актам и т.д.) (чел.) | 11 | 5 | 6 |
| 4.19 Численность учителей, работающих в созданных в субъекте Российской Федерации профессиональных сообществах (ассоциации учителей-предметников иные общественные профессиональные объединения) (чел.) | 81 | 7 | 74 |
| 4.20 Численность педагогических работников, прошедших в истекшем учебном году курсы повышения квалификации, в том числе: (чел.) | 391 | 147 | 244 |
| 4.21 Численность педагогических работников, прошедших в истекшем учебном году курсы повышения квалификации по персонифицированной модели повышения квалификации (чел.) | 313 | 122 | 191 |

Часть IV. Изменение школьной инфраструктуры

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2014 году.

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат (2014 год) | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) (2014 год) | Задачи на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IV. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 10. | Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: |  |  |  |
|  | а) развитие нормативного подушевого финансирования на основе разработки механизма определения регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ |  |  | Развитие нормативного подушевого финансирования на основе разработки механизма определения регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ |
|  | б) обеспечение права граждан на выбор образовательного учреждения, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, через создание соответствующих условий, в том числе в общеобразовательных учреждениях |  |  | Реализация данного направления планируется за счёт развития системы межшкольных перевозок, а также посредством дальнейшего развития системы дистанционного обучения детей-инвалидов |
| 12. | Развитие дистанционного образования, в том числе распространение отработанных в ходе реализации приоритетного национального проекта "Образование" моделей организации дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому |  |  | Содействовать созданию специальных условий для получения образования в адекватной здоровью среде обучения детей-инвалидов и детей, не посещающих образовательные учреждения по состоянию здоровья, обучающихся в ГБОУ СОШ и ГБОУ ООШ Центрального управления. Обеспечивать психологическое сопровождение обучения в системе дистанционного образования детей-инвалидов. Способствовать реализации программ обучения учителей-тьюторов, обучающихся, родителей по работе на специализированном оборудовании. |

- Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.

-   Закон Самарской области от 04.12. 2013 № 105-ГД  «Об областном бюджете  на 2014 год  и на плановый период  2015 и 2016 годов».

- Постановление Правительства Самарской области от 29.11.213 № 700 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» на 2014 – 2020 годы.

- Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 №681 «Об утверждении государственной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2014-2015 годы».

- Постановление Правительства Самарской области от 10.09.2008 № 351 «О предоставлении широкополосного доступа к сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации информации государственным (областным) и муниципальным образовательным учреждениям, расположенным на территории Самарской области».

- Программа оптимизации образовательной сети на 2010-2015 гг , согласованная с Главами муниципалитетов.

- Распоряжение Центрального управления от 29.05.2014 № 441-од «О подготовке к осуществлению школьных перевозок».

- Распоряжение Центрального управления от 04.07.2014  № 498-од «Об организации и осуществлении безопасных школьных перевозок».

- Распоряжение Центрального управления от 12.05.2014 № 356-од, от 09.10.2014 № 604 «О дополнительных мерах по улучшению безопасности перевозок школьников».

- Постановление администрации м. р. Ставропольский от 20.11.2014 года № 209 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и укрепление сети образовательных учреждений муниципального района Ставропольский.

- Финансовое обеспечение реализации направления.

| № п/п | Изменение школьной инфраструктуры | План на 2014 год (тыс. руб.) Всего из регионального бюджета | Факт (профинансировано) (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Региональный бюджет | % выполнения |
| 1 | Оснащение общеобразовательных учреждений учебным оборудованием для реализации ФГОС, в том числе: | 392,0 | 392,0 | 100% |
| 1.1 | Оснащение учебно-лабораторным оборудованием |  |  |  |
| 1.2 | Комплектами оборудования для изучения основ робототехники | 392,0 | 392,0 | 100% |
| 2 | Приобретение школьных автобусов | 3796,6 | 3796,6 | 100% |
| 3 | Доступ к образовательным ресурсам сети Интернет | 1038,4 | 1038,4 | 100% |
| 4 | Оснащение компьютерным оборудованием и программным обеспечением | 899,6 | 899,6 | 100% |
| 5 | Капитальный ремонт школьных зданий* (областные средства) | 105558,28 | 105558,28 | 100% |
| ИТОГО: |  | 111684,88 | 111684,88 | 100% |

| № п/п |  | Изменение школьной инфраструктуры | План на 2014 год (тыс. руб.) Всего | Факт (профинансировано) (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет муниципальных образований | % выполнения |
| г. о. Жигулёвск |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Капитальный ремонт школьных зданий* ГБОУ СОШ №6, ГБОУ СОШ №13 | 18846,45 | 18844,57 | 99,99% |
| 2 |  | Текущий ремонт школьных зданий | 9286,00 | 9220,00 | 99,29% |
| ИТОГО: |  |  | 28132,45 | 28064,57 | 99,76% |
| м. р. Ставропольский |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение ростовой мебели для образовательных учреждений Приобретение оборудования для сопровождения образовательной деятельности Приобретение оборудования для столовых |  | 5 000, 00 | 7 568,00 | 151,36% |
| 2 | Капитальный ремонт школьных зданий |  | 13 000,00 | 19 387,00 | 149,13% |
| 3 | Строительство школьных зданий |  | 33 000,00 | 17 000,00 | 51,52% |
| ИТОГО: |  |  | 51 000,00 | 43955,00 | 86,19% |

*Капитальный ремонт софинансирование областного и муниципального бюджетов.

- Информация о выполнении плана/программы субъекта Российской Федерации по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2014 году.

п.4.1. Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию ФГОС общего образования

В 2014 году продолжилось развитие школьной инфраструктуры.

Мероприятия по изменению школьной инфраструктуры реализовывались по следующим направлениям.

В целях развития информационно-технологической инфраструктуры системы образования Самарской области в 2014 году по итогам открытого аукциона в электронной форме был заключен государственный контракт от 10.09.2014 № 0142200001314009325 на сумму 19,492 млн. руб. на поставку портативных компьютеров (ноутбуков) для общеобразовательных учреждений Самарской области. В соответствии с условиями контракта учителям  общеобразовательных учреждений округа  переданы в пользование 39 портативных компьютеров (ноутбуков) (21 шт. в школы г. о. Жигулевск и 18 шт. в школы м. р. Ставропольский), на общую сумму 899,61 тыс. руб.

Реализация данных мероприятий позволила нарастающим итогом увеличить долю учителей общеобразовательных учреждений округа, обеспеченных портативными компьютерами, до 64,03% (г. о. Жигулевск – 61,56%, м. р. Ставропольский – 65,7%).

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение транспортными средствами образовательных учреждений в Самарской области», была произведена централизованная поставка автобусов (в кол-ве 3 штук) для перевозки детей в ГБОУ СОШ с. Нижнее Санчелеево, ГБОУ СОШ с. Узюково, ГБОУ СОШ с. Ягодное, на общую сумму 3796,63 тыс. руб. В 2014 году в округе действовало 26 школьных маршрутов, в школьных перевозках было задействовано 30 автобусов, число перевозимых учащихся составило 628 учащихся.

По направлению «Предоставление общеобразовательным учреждениям широкополосного доступа к образовательным ресурсам сети Интернет» финансирование широкополосного доступа ОУ к сети Интернет осуществлялось ежеквартально посредством перечисления средств ОУ. На основании распоряжений министерства в 1-4 кварталах 2014 года в ОУ перечислены средства в объеме 1038,4тыс. рублей (с учетом обеспечения дистанционного обучения детей-инвалидов). Освоение средств составило 100%.

В целях реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Организация обучения учащихся игре в шахматы в образовательных учреждениях Самарской области на 2013-2015 годы», ГБОУ СОШ№14, ГБОУ СОШ с. Васильевка, ГБОУ СОШ с. Сосновый Солонец, получили по 1 комплекту спортивного инвентаря для игры в шахматы и комплект шахматной литературы, на общую сумму 4,72 тыс. руб. ГБОУ СОШ № 7 получила комплект для игры в шахматы и комплект шахматной литературы, на сумму 23,53 тыс. рублей.

ГБОУ СОШ №16 приобретен комплект робототехники (выделялась субсидия) 15.10.2014 года на сумму 392,00 тыс. руб.

На обновление школьных библиотек получили средства все школы округа. Было заказано 18 537  учебников для учащихся 1-11 классов на сумму 7 126 281,16 тыс. рублей.  С учетом мероприятий по модернизации общего образования в 2013 – 2014 гг. учащиеся 1-4 классов, обучающиеся в соответствии с ФГОС начального общего образования, и учащиеся 5-6 классов, обучающиеся в соответствии с ФГОС основного общего образования, обеспечены учебниками, соответствующими требованиям ФГОС, в полном объеме.

пп.4.1.3. Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в том числе обучения в дистанционной форме

В округе в 2014 году функционировала развернутая сеть учреждений, оказывающих социальную помощь детям и семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями, в т. ч. детей-инвалидов:

- 2 центра социальной помощи семье и детям, расположенных в г. о. Жигулевск и м .р. Ставропольский;

- 2 психолого-медико-педагогических центра диагностики и консультирования;

- социопсихологический отдел в ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г. о. Жигулёвск Самарской области».

Основная работа с данной категорией детей проводится в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями (далее - РЦ).

В данных учреждениях проходят комплексный курс реабилитации дети в возрасте от 0 до 18 лет, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, неврологическую патологию: детский церебральный паралич, последствия перенесенного менингита, двигательные нарушения, последствия черепно-мозговой травмы и другие заболевания. В курс реабилитации входит комплекс социальных услуг, включающий социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-экономические и социально-правовые услуги.

Дети с ограниченными возможностями школьного возраста обучаются либо в общеобразовательных учреждениях по программам индивидуального образования, либо в коррекционных образовательных учреждениях (ГБС(К) ОУ школа-интернат 2 г. о. Жигулевск).  Для определения вида обучения все дети с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в Самарской области, проходят психолого - медико-педагогическую комиссию.

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов предусматривает создание для них специальной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для получения образования в пределах специальных образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание и обучение, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию.

Для дистанционного обучения детей-инвалидов (за два года реализации областной программы) оснащено необходимым оборудованием 18 рабочих мест детей-инвалидов; 18 рабочих мест педагогов; осуществлено подключение к сети Интернет 18 рабочих мест детей-инвалидов. Дистанционно обучается 15 детей – инвалидов: 7 детей-инвалидов в 4 школах м. р. Ставропольский и 8 детей-инвалидов в 5 школах г. о. Жигулёвск. Для ответственных за организацию ДО в ГБОУ СОШ  специалистами ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г. о. Жигулевск Самарской области» проводились индивидуальные и групповые консультации. 28 педагогов в 2014 году прошли курсы повышения квалификации по программе «Организация дистанционного обучения: электронный учебно-методический комплекс, разработка курсов».

В рамках государственной программы  "Доступная среда в Самарской области" на 2014 - 2015 годы 7 общеобразовательных учреждений округа (ГБОУ СОШ № 7 г. о. Жигулевск, ГБОУ СОШ № 14 г. о. Жигулевск, ГБООУ школа-интернат № 3 г. о. Жигулевск, ГБС(К)ОУ школа-интернат № 2 г. о. Жигулевск, ГБОУ лицей (технологический) с. Хрящевка м. р. Ставропольский, ГБОУ СОШ с. Васильевка м. р. Ставропольский) получили финансовые средства, которые позволили установить пандусы, закупить лестничные гусеничные подъемники, оборудование для помещений лечебно-физической культуры, сенсорных комнат, ремонта и приспособления туалетных комнат.

пп.4.1.4. Создание типовых проектов, обеспечивающих внедрение современных архитектурных и дизайнерских решений в школьных зданиях

Строительство школ ведётся в соответствии с разработанной по индивидуальным заказам проектной документацией в рамках государственной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодёжной политики в Самарской области» на 2014 – 2020 годы.

пп.4.1.5. Организация и проведение капитальных ремонтных работ и работ по реконструкции зданий общеобразовательных учреждений, в том числе преодоление аварийности школьных зданий с обеспечением финансирования за счет средств федерального бюджета

В рамках областной целевой программы «Восстановление эксплуатационных показателей зданий образовательных учреждений Самарской области» были капитально отремонтированы здания ГБОУ СОШ №6 г. о. Жигулевск, ГБОУ СОШ №13 г. о. Жигулевск, общая сумма выделенных  средств на капитальный ремонт составила 124 402,86 тыс. руб. из областного и муниципального бюджетов. Были полностью отремонтированы и утеплены фасады зданий, капитально отремонтирована кровля, устроены система снегозадержания и ливневых стоков. Заменены все обветшавшие оконные конструкции на современные энергосберегающие. Произведен ремонт всех классов и коридоров. Полностью заменены все инженерные коммуникации. В ГБОУ СОШ №6 капитально отремонтирован пищеблок, в который поставлено новое кухонное оборудование. В ГБОУ СОШ №13 выполнено благоустройство территории. Муниципалитеты систематически проводят текущие ремонты зданий образовательных учреждений. Продолжается строительство новой школы в селе Ташелка м. р. Ставропольский.

- Эффекты реализации направлении в 2014 году.

100 % обучающихся на начальной ступени общего образования имеют возможность обучаться на учебно-лабораторном оборудовании, соответствующем требованиям ФГОС.

Все школы округа оснащены спортивным инвентарём и современной компьютерной техникой.

Доля обучающихся, которым предоставлены от 80 % до 100 % основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по  основным программам общего образования), увеличилась по округу до 86%

- в г. о. Жигулёвск  с 79,72% до 82%,

- в м. р. Ставропольский с 93% до 95,5%.

- Проблемные вопросы реализации направления.

Требуются значительные финансовые вложения:

- Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления.

Увеличение доли учащихся, занимающихся в современных условиях до 88%

8.Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

| Показатель | Центральное управление (значение) | г. о. Жигулевск (значение) | м. р. Ставропольский (значение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3 Средняя наполняемость класса старшей ступени в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях (чел.) | 13.83 | 20.69 | 10.41 |
| 5.4.1 Численность обучающихся, которые имеют возможность пользоваться современной библиотекой имеющей читальный зал библиотеки/медиатеки с числом рабочих мест не менее 25 (чел.) | 7706 | 3964 | 3742 |
| 5.4.2 Численность обучающихся, которые имеют возможность пользоваться современной библиотекой с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров (чел.) | 10312 | 5193 | 5119 |
| 5.4.3 Численность обучающихся, которые имеют возможность пользоваться современной библиотекой с медиатекой (чел.) | 10378 | 5193 | 5185 |
| 5.4.4 Численность обучающихся, которые имеют возможность пользоваться современной библиотекой оснащенную средствами сканирования и распознавания текстов (чел.) | 8518 | 3764 | 4754 |
| 5.4.5 Численность обучающихся, которые имеют возможность пользоваться современной библиотекой с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки (чел.) | 9087 | 4718 | 4369 |
| 5.4.6 Численность обучающихся, которые имеют возможность пользоваться современной библиотекой с контролируемой распечаткой бумажных материалов (чел.) | 10378 | 5193 | 5185 |
| 5.4.7 Численность обучающихся, которые имеют возможность пользоваться современной библиотекой с контролируемым копированием бумажных материалов (чел.) | 8849 | 3764 | 5085 |
| 5.5 Численность обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), от общей численности обучающихся (чел.) | 8352 | 5079 | 3273 |
| 5.6 Количество школ, имеющих широкополосный Интернет (не менее 2 Мб/с) (ед.) | 22 | 10 | 12 |
| 5.7 Численность детей-инвалидов, которым показано обучение на дому (чел.) | 46 | 17 | 29 |
| 5.9 Численность обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций, обучающихся в отдельных зданиях общеобразовательных организаций (чел.) | 0 | 0 | 0 |
| 5.10 Количество построенных новых школ в отчетном году (ед.) | 0 | 0 | 0 |
| 5.11 Численность обучающихся в школах, построенных в отчетном году (чел.) |  |  |  |
| 5.12 Количество построенных новых спортивных залов при школах в отчетном году (ед.) | 0 | 0 | 0 |
| 5.13 Количество школ, в которых в отчетном году проведен капитальный ремонт (ед.) | 2 | 2 | 0 |
| 5.14 Общая численность сельских школьников нуждающихся в подвозе (чел.) | 428 | 30 | 398 |
| 5.15 Численность сельских школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в школы (чел.) | 428 | 30 | 398 |
| 5.16 Общая численность городских школьников нуждающихся в подвозе (чел.) | 0 | 0 | 0 |
| 5.17 Численность городских школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в школы (чел.) | 0 | 0 | 0 |
| 5.18 Количество общеобразовательных организаций, имеющих учебно-производственные мастерские (ед.) | 6 | 0 | 6 |
| 5.19 Численность обучающихся в общеобразовательных организациях, имеющих учебно-производственные мастерские (чел.) | 1297 |  | 1297 |

Часть V. Сохранение и укрепление здоровья школьников

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2014 году.

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат (2014 год) | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) (2014 год) | Задачи на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |
| 13. | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры: |  |  |  |
|  | а) обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся в общеобразовательных учреждениях округа | Обеспечение охвата обучающихся в лагерях с дневным пребыванием детей – не менее 1910 чел. | В лагерях с дневным пребыванием детей в 2014 году побывало 1924 обучающихся | Обеспечение охвата обучающихся в лагерях с дневным пребыванием детей – не менее детей 1910 чел. |
|  |  | Обеспечить участие учащихся округа в областных сменах профильных лагерей - не менее 270 чел. | В областных сменах профильных лагерей участвовало 286 учащихся | Обеспечить участие учащихся округа в областных сменах профильных лагерей - не менее 290 чел. |
|  |  | Проведение спортивных сборов и учебно-тренировочных занятий для воспитанников объединений физкультурно-спортивной направленности – не менее 280 учащихся. | Проведены спортивные сборы для 16 воспитанников спортивной школы. На базе спортивной школы были организованы учебно-тренировочные занятия для 284 юных спортсменов. | Проведение спортивных сборов и учебно-тренировочных занятий для воспитанников объединений физкультурно-спортивной направленности – не менее 280 учащихся. |
|  |  | Проведение сборов военно-спортивных и военно-патриотических клубов и объединений – для не менее 450 учащихся | Проведены сборы военно-спортивных и военно-патриотических клубов, а также военно-полевые сборы учащихся, в которых приняли участие 468 учащихся ГБОУ и воспитанников ВПК «Авангард», «Дельта» м.р. Ставропольский и ВПК «Бумеранг» г.о. Жигулёвск | Проведение сборов военно-спортивных и военно-патриотических клубов и объединений – для не менее 460 учащихся |
|  |  | Организация полезной занятости учащихся по месту жительства (работа площадок по месту жительства, деятельность творческих объединений учреждений дополнительного образования детей, организация экскурсий, походов и прочих мероприятий) – не менее 16100 чел. Охват различными формами отдыха и оздоровления (без учета массовых мероприятий и работы площадок по месту жительства) в период летних каникул 2014 года – не менее 16100 чел. Охват длительными формами отдыха и оздоровления не менее 45% учащихся | Организация полезной занятости учащихся по месту жительства (работа площадок по месту жительства, деятельность творческих объединений учреждений дополнительного образования детей, организация экскурсий, походов и прочих мероприятий) – 18150 чел. Охват различными формами отдыха и оздоровления (без учета массовых мероприятий и работы площадок по месту жительства) в период летних каникул 2014 года – не менее 16200 чел. Охват длительными формами отдыха и оздоровления не менее 46% учащихся Проведён турнир «Лето с футбольным мячом» с учащимися пришкольных оздоровительных лагерей. Количество школ – 35. Количество команд – 42. Количество участников – 504 человека. По территориям: в г.о. Жигулёвск – 11 школ; 14 команд; 168 чел. в м.р. Ставропольский – 24 школ; 28 команд; 336 чел. | Организация полезной занятости учащихся по месту жительства (работа площадок по месту жительства, деятельность творческих объединений учреждений дополнительного образования детей, организация экскурсий, походов и прочих мероприятий) – не менее 18150 чел. Охват различными формами отдыха и оздоровления (без учета массовых мероприятий и работы площадок по месту жительства) в период летних каникул 2015 года – не менее 16300 чел. Охват длительными формами отдыха и оздоровления не менее 47% учащихся |
|  |  | Организация цикла семинарских занятий для специалистов детских оздоровительных лагерей – не менее 265 человек | В семинарских занятиях для специалистов детских оздоровительных лагерей участвовало 270 чел. | Организация цикла семинарских занятий для специалистов детских оздоровительных лагерей – не менее 270 человек |
|  |  | Участие в областных семинарах для специалистов различных видов летних формирований – не менее 75 чел. | В областных семинарах для специалистов различных видов летних формирований участвовало 75 чел. | Участие в областных семинарах для специалистов различных видов летних формирований – не менее 75 чел. |
|  |  | Проведение городского конкурса программно-методических материалов по вопросам организации летнего отдыха учащихся «Лето-2014» | В городском конкурсе программно-методических материалов по вопросам организации летнего отдыха учащихся «Лето-2014» приняли участие 13 лагерей дневного пребывания детей | Проведение городского конкурса программно-методических материалов по вопросам организации летнего отдыха учащихся «Лето-2014» |
|  | в) создание условий для внедрения современных инновационных технологий физического воспитания обучающихся | Внедрение современных технологий физического воспитания обучающихся. | Проведен мониторинг внедрения системы олимпийского образования в образовательных учреждениях округа по состоянию на 2014 год: проведены муниципальные мероприятия (фестивали, спартакиады, эстафеты, спортивные праздники, конкурсы, городские и районные легкоатлетические, турниры, пробеги и другие мероприятия) по внедрению системы олимпийского образования, в которых приняло участие около 8090 обучающихся; организованы олимпийские и параолимпийские уроки и лекции олимпийской грамотности для начальных классов, среднего и старшего звена общеобразовательных учреждений – проведены в 32 ГБОУ округа; олимпийская тематика включена в содержание 15 учебных предметов 1-11 классов образовательных учреждений (охват 5385 уч-ся). Внедрение современной системы физкультурно-спортивного воспитания в общеобразовательных учреждениях способствует совершенствованию окружных и областных этапов Всероссийских конкурсов для учащихся, тренеров-преподавателей и педагогов дополнительного образования учреждений общего и дополнительного образования. | Продолжить работу, направленную на внедрение современных технологий физического воспитания обучающихся. |
|  | г) развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения муниципальных и окружных туров соревнований, конкурсов, акций и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования "Президентские состязания", всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры", всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, всероссийские научно-практические конференции по проблемам сохранения здоровья | Сохранить охват школьников, участвующих в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях различного уровня и направленностей (не менее 65,5%). | Охват школьников, участвующих в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях различного уровня и направленностей – 65,6%. | Сохранить охват школьников, участвующих в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях различного уровня и направленностей (не менее 65,6%). |
|  |  | Увеличить удельный вес численности школьников, в образовательном плане которых предусмотрено более 3 часов занятий физкультурой в неделю. г.о. Жигулёвск – 2% м.р. Ставропольский –7,8% | Удельный вес численности школьников, в образовательном плане которых предусмотрено более 3 часов занятий физкультурой в неделю, составляет: г.о. Жигулёвск – 0% м.р. Ставропольский – 2%. Снижение показателей связано со слабой пропускной способностью спортивных залов в связи с введением 3-го часа физической культуры а также с изменением учебного плана: дополнительные часы физкультурно-спортивной направленности проводятся во второй половине дня (внеурочная деятельность). | Увеличить удельный вес численности школьников, в образовательном плане которых предусмотрено более 3 часов занятий физкультурой в неделю г.о. Жигулёвск – 9% м.р. Ставропольский – 12%. |
|  |  | Доля учащихся, участвующих в школьных, муниципальных и региональных этапах Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры» составит не менее 75 % от общего количества обучающихся. Доля учащихся, участвующих в школьных, муниципальных и региональных этапах Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» составит не менее 74 % от общего количества обучающихся | В школьных, муниципальных и региональных этапах «Президентских состязаний» приняло участие--8351 обучающихся из 35 общеобразовательных учреждений, что составило 83% от всех 10064 обучающихся 1-11 классов (в том числе 87% городских школ и 79% сельских школ). В школьном, муниципальном и региональных этапах «Президентских спортивных игр» приняло участие 88% (4900 обучающихся из 5564) от всех обучающихся 5-11 классов из 35 общеобразовательных учреждений, в том числе 100% городских школ и 100% сельских школ. | Доля учащихся, участвующих в школьных, муниципальных и региональных этапах Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры» составит не менее 88% от общего количества обучающихся. Доля учащихся, участвующих в школьных, муниципальных и региональных этапах Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» составит не менее 83 % от общего количества обучающихся |
|  |  | Сохранить долю учащихся, участвующих в школьных, муниципальных этапах проекта «Мини-футбол в школу» 59 команд 520 чел. | В школьном и муниципальном этапах общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» приняло участие 64 команды 512 чел из 23 общеобразовательного учреждения | Сохранить долю учащихся, участвующих в школьных, муниципальных этапах проекта «Мини-футбол в школу» не менее 60 команд, 510 чел. |
|  |  | Довести долю учащихся, участвующих в Спартакиаде до 65%. | Проведена Спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений. В школьном, муниципальном и окружном этапах участвовало 6498 чел. -64,8%. | Сохранить долю учащихся, участвующих в Спартакиаде 65%. |
|  |  | Сохранить долю участников Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС БАСКЕТ», 1251 человек из 21 общеобразовательного учреждения Центрального управления. | Проведены школьный, муниципальный и окружной этап Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС БАСКЕТ», в них участвовало 929 чел. из 16 общеобразовательных учреждений. | Сохранить долю участников Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС БАСКЕТ» не менее 930 чел. |
|  |  | Сохранить долю участников районных спортивно-массовых мероприятий школьников не менее 78%. Сохранить долю участников городских спортивно-массовых мероприятий школьников не менее 55%. | В м.р. Ставропольский в 16 районных спортивно-массовых мероприятиях участвовало 78% школьников. В г.о. Жигулёвск в 14 городских спортивно-массовых мероприятиях участвовало 55% школьников | Сохранить долю участников районных спортивно-массовых мероприятий школьников не менее 78%. Сохранить долю участников городских спортивно-массовых мероприятий школьников не менее 55%. |
| 14. | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры: |  |  |  |
|  | а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | Довести долю обучающихся округа, которым созданы современные условия для занятий физической культурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками, до 23% | Доля обучающихся округа, которым созданы все современные условия для занятий физической культурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками г.о. Жигулевск – 42,5% м.р. Ставропольский - 27% округ – 34,8% | Довести долю обучающихся округа, которым созданы современные условия для занятий физической культурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками, до 35% |
|  | б) проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними | Проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними среди учащихся ГБОУ СОШ г.о. Жигулёвск и м. р. Ставропольский | В 2014 году исследование проводилось среди учащихся 8-9-х классов ГБОУ СОШ округа. Всего в мониторинге приняло 1053 подростка: из 10 городских школ и 7 сельских школ. | Проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними среди учащихся ГБОУ СОШ г.о. Жигулёвск и м. р. Ставропольский |
| 15 | в) обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания. | Достижение показателя 82% охвата школьников горячим питанием. Модернизация 7 пищеблоков школ. Обеспечение повышения квалификации педагогов и руководителей в вопросах здоровьесбережения школьников, в том числе в аспекте организации здорового питания | Охват горячим питанием по округу – 8311 чел. 83,3% (на 2,3% больше чем в 2013 году - 81%), при этом охват горячим питанием г. о. Жигулёвск – 81,6% (в 2013г – 75,7%); м. р. Ставропольский – 85,2% (в 2013г – 84,4%). Проведена модернизация 1 пищеблоков общеобразовательных (ГБОУ СОШ №6 г. о. Жигулевск). | Достижение показателя 85% охвата школьников горячим питанием. |

- Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.

- Закон Самарской области от 12.12.2011 №144-ГД  «О профилактике наркомании  и токсикомании в Самарской области».

- Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 683 «Об утверждении государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 - 2018 годы».

- Постановление Правительства Самарской области от 24.04.2014 № 216 «Об утверждении комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Самарской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом»

- Постановление Правительства Самарской области от 01.09.2014 №531 «Об установлении отдельного расходного 
обязательства Самарской области и утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий государственным  бюджетным общеобразовательным учреждениям Самарской области, расположенным в сельской местности, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов по созданию условий для занятий физической культурой и спортом».

- Постановление Правительства Самарской области от 03.12.2014 № 745 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 01.09.2014 №531 «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области и утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий государственным бюджетным общеобразовательным учреждениям Самарской области, расположенным в сельской местности, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов по созданию условий для занятий физической культурой и спортом».

- Постановление Правительства Самарской области от 14.11.2013г. «Развитие  системы  отдыха  и  оздоровления  детей  в  Самарской  области     на 2014-2015 годы».

- Постановление правительства Самарской области от 06.02.2014 г. № 65-р «О мерах по реализации Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

- Постановление Правительства Самарской области от 20.02.2014 № 91   «Об  обеспечении  отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  и  подростков в 2014 году».

- Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 21.05.2014 № 325-р «О мерах по организации летнего отдых, оздоровления и занятости детей и подростков в 2014 году»

- Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 21.05.2014 года № 323-р «О проведении областных профильных смен министерства образования пи науки Самарской области  в 2014 году».

- Календарный план спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий комитета по физической культуре и спорту администрации г. о. Жигулёвск в 2014 году;

- Постановление администрации г. о. Жигулёвск от 23.04.2014 года  №955а «О мерах по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков г. о. Жигулевск в 2014 году»,

- Постановление администрации г. о. Жигулёвск от 19.05.2014 года  №1210 «Об утверждении стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей»,

- Постановление администрации г. о. Жигулёвск от 05.06.2014 года  №1421 План доходов и расходов.

- Муниципальная программа «Обеспечение комплексной безопасности г. о. Жигулевск на 2014-2016 годы».

- Муниципальная программа «Молодёжь Жигулевска на 2014 -2016 годы».

- Постановление администрации м. р. Ставропольский от 20.11.2014 года № 209 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и укрепление сети образовательных учреждений м. р. Ставропольский».

- Распоряжение администрации м. р. Ставропольский от 06.05.2014 года №3010 "Об организации и проведении районной военно-патриотической игры "Зарница".

- Распоряжение администрации м. р. Ставропольский от 21.05.2014 года №3446 «О проведении туристического слета среди образовательных учреждений»

- Распоряжение администрации муниципального района Ставропольский от 14.02.2014 года № 1046 «О проведении Первенства м. р. Ставропольский по лыжным гонкам среди команд юношей и девушек «Лыжня Ставрополья - 2014».

- Распоряжение администрации муниципального района Ставропольский от 10.02.2014 года № 885 «О проведении турнира среди юношей по дзюдо памяти Героя Советского Союза Евгения Никонова».

- Распоряжение администрации муниципального района Ставропольский от 15.04.2014 года № 2422 «О проведении легкоатлетического пробега среди школьников памяти Павла Бегунова».

- Распоряжения администрации муниципального района Ставропольский от 03.06.2014 года № 4243, от 18.06.2014 года №4766, от 10.06.2014 года №4448 «О проведении Турнира района по мини-футболу среди юношеских команд «Кожаный мяч-2014».

- Распоряжение администрации муниципального района Ставропольский от 21.07.2014 года № 5772 «О проведении турнира по мини-футболу среди дворовых команд»

- Распоряжения администрации муниципального района Ставропольский от 14.08.2014 года № 6558, от 30.07.2014 года № 6215, от 18.07.2014 года № 5769 «О проведении турнира по футболу среди дворовых команд на призы «Единой России» «Лето с футбольным мячом».

- Распоряжение администрации муниципального района Ставропольский от 25.04.2014 года  № 2841 «О проведении турнира м. р. Ставропольский по футзалу «Надежда» среди юношеских команд».

- Распоряжения администрации муниципального района Ставропольский от 04.02.2014 года  № 780, от 21.03.2014 года №1773, от 21.05.2014 года №3447, от 03.12.2014 года №11162 «О проведении Спартакиады допризывной молодежи м. р. Ставропольский».

- Финансовое обеспечение реализации направления.

| № п/п | Сохранение и укрепление здоровья школьников | План на2014 год (тыс. руб.) Всего из регионального бюджета | Факт (профинансировано) (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Региональный бюджет | % выполнения |
| 1 | Организация отдыха и оздоровление детей |  |  |  |
| 2 | Организация дистанционного обучения детей-инвалидов | 217,5 | 217,5 | 100% |
| 3 | Создание комфортной образовательной среды для детей-инвалидов | 11208,3 | 11208,3 | 100% |
| 4 | Закупка оборудования для школьных столовых |  |  |  |
| 5 | Мероприятия в сфере противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств |  |  |  |
| 6 | Создание условий, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса (спортинвентарь) | 28,3 | 28,3 | 100% |
| ИТОГО: |  | 11454,1 | 11454,1 | 100% |

| № п/п | Сохранение и укрепление здоровья школьников | План на 2014 год (тыс. руб.) Всего | Факт (профинансировано) (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет муниципальных образований | % выполнения |
| г. о. Жигулёвск |  |  |  |  |
| 1 | Организация отдыха и оздоровления детей | 949,5 | 949,5 | 100% |
| 2 | Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий | 218,6 | 226,6 | 103,7% |
| 3 | Закупка оборудования для школьных столовых | 1397,5 | 1397,5 | 100% |
| 4 | Мероприятия в сфере противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств | 164,3 | 164,3 | 100% |
| ИТОГО: |  | 2729,9 | 2737,9 | 100,3% |
| м. р. Ставропольский |  |  |  |  |
| 1 | Организация отдыха и оздоровления детей | 1956,34 | 1956,34 | 100% |
| 2 | Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий | 433,54 | 433,54 | 100% |
| 3 | Капитальный ремонт спортзала в ГБОУ СОШ с. Александровка | 2 200 | 2 200 | 100% |
| 4 | Создание комфортной среды для детей-инвалидов | 2 600 | 2 600 | 100% |
| ИТОГО: |  | 7189,88 | 7189,88 | 100% |

- Информация о выполнении плана/программы субъекта Российской Федерации по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2014 году.

п.5.1. Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры

пп.5.1.1. Создание условий для внедрения современных инновационных технологий физического воспитания обучающихся

ГБОУ ДОД «Областным детско-юношеским центром развития физической культуры и спорта» в общеобразовательных учреждениях Центрального округа реализовывалось 12 различных здоровьесберегающих программ федерального, регионального уровня, позволяющих проводить профилактику вредных привычек и негативных социальных явлений, формировать мотивацию на здоровый образ жизни, активное участие в спартакиадах различного уровня и межшкольных спортивных праздниках.

В 2014 году  педагоги округа (учителя физической культуры, организаторы) принимали участие во всех плановых мероприятиях по разделам «Информационно-методическая деятельность», «Аналитическая деятельность по основным направлениям развития», «Развитие системы олимпийского образования в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и среднего профессионального образования Самарской области», «Реализация областных социально-педагогических программ», «Реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности», проводимым государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Областной детско-юношеский центр развития физической культуры и спорта».

С 1 октября по 27 ноября 2014 года среди общеобразовательных учреждений Самарской области проводился конкурс «Здоровье школьника», направленный на пропаганду здорового образа жизни, выявление и трансляцию передового опыта по здоровосбережению, созданию организационно-педагогических условий для формирования у учащихся и родителей представлений о здоровом образе жизни, физической культуре, правильном пищевом поведении. Победителем конкурса в номинации «Спортивно-оздоровительная работа в образовательном учреждении» стал ГБОУ лицей (технологический) с Хрящевка м. р. Ставропольский.

пп.5.1.2. Обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся в общеобразовательных учреждениях

В течение периода летних каникул 2014 г. была проведена 1 смена лагерей с дневным пребыванием детей, в которых отдохнули 1924 учащихся Центрального образовательного округа.  Министерством ежегодно организуются областные профильные смены.  В летней оздоровительной кампании 2014 года учащиеся округа принимали участие в профильных сменах: на базе детского оздоровительного-образовательного  центра «Жигули» в сменах для воспитанников спортивных школ «Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!» и «Фестиваль здоровья»; в фестивале волонтеров, работающих по профилактической программе «Свежий ветер» и фестивале добровольцев; в смене юных инспекторов дорожного движения, для победителей городских и областных конкурсов агитбригад безопасному движения, в слете поисковых отрядов и музейных объединений, в фестивале активистов историко-краеведческих музеев, в школе безопасности, в экологической смене «Наша лучшая земля». В Ставропольском районе (Молодецкий курган) прошел  областной слет туристов и краеведов Самарской области, посвященный Году Российской истории. Всего в областных сменах профильных лагерей участвовало 286 человек.

Проведены спортивные сборы для 16 воспитанников спортивной школы. На базе спортивной школы были организованы учебно-тренировочные занятия для 284 юных спортсменов. Проведены сборы военно-спортивных и военно-патриотических клубов, а также военно-полевые сборы учащихся, в которых приняло участие 468 учащихся ГБОУ и воспитанников военно-патриотических клубов «Авангард», «Дельта» м.р. Ставропольский, «Бумеранг» г.о. Жигулевск.

Активная общественно полезная занятость детей в летний период 2014 года осуществлялась через организацию деятельности производственных бригад, различных трудовых десантов и добровольческих акций, в том числе экологической направленности.

Большое  внимание уделялось организации полезного досуга учащихся. В работе площадок по месту жительства, деятельности творческих объединений учреждений дополнительного образования детей, в экскурсиях, походах и прочих мероприятиях участвовало 18150 детей и подростков. Охват различными формами отдыха и оздоровления (без учета массовых мероприятий и работы площадок по месту жительства) в период летних каникул 2014 года составил 16200 чел. Охват длительными формами отдыха и оздоровления - 46% учащихся.

Проведён турнир «Лето с футбольным мячом» с учащимися  пришкольных оздоровительных лагерей. Количество школ – 35. Количество команд – 42. Количество участников – 504 человека.

По территориям:

в г.о. Жигулёвск – 11 школ; 14 команд; 168 чел.

в м.р. Ставропольский – 24 школы; 28 команд; 336 чел.

Был проведён цикл совещаний, семинаров для специалистов детских оздоровительных лагерей, в них приняло участие 270 педагогов. В период подготовки к летней оздоровительной кампании 75 педагогов Центрального образовательного округа участвовали в областных практико-ориентированных семинарах. Тематика семинаров связана с вопросами профилактики травматизма, а также с освоением различных методик воспитательной работы.

В г. о. Жигулёвск был проведен конкурс программно-методических материалов в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в каникулярный период. В конкурсе приняли участие педагоги 13 лагерей дневного пребывания детей.

пп.5.1.4.	Развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация участия в мероприятиях всероссийского, межрегионального, регионального уровней, в том числе во всероссийских спортивных соревнованиях «Президентские состязания», всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры»

С 2011 года в образовательных учреждениях округа проводятся Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские спортивные игры» и модифицированные соревнования «Президентские состязания». Основной целью соревнований является создание новой национальной системы физкультурно-спортивного воспитания подрастающего поколения, направленного на совершенствование физической подготовки школьников, их массовое привлечение к занятиям физической культурой и спортом, а так же формирование у детей и подростков установок и навыков здорового образа жизни. Они созданы для школьников всех параллелей и практически доступны всем - и мальчикам, и девочкам.

В 2014 году в школьном этапе «Президентских состязаний» приняло участие 8351 обучающихся из 35 общеобразовательных учреждений, что составило около 83% от всех обучающихся 1-11 классов подведомственной территории Центрального управления (в том числе 87% городских школ и 79% сельских школ). В муниципальном этапе соревнований участвовало – 1799 учащихся (33,4% от общего количества уч-ся 1-11 классов).

В «Президентских спортивных играх» в школьном этапе приняло участие 4900 обучающихся из 35 общеобразовательных учреждений, что составило около 88% от всех обучающихся 5-11 классов (в том числе 88% городских школ и 87% сельских школ).В муниципальном этапе соревнований приняли участие – 1799 учащихся (33,4% от общего количества уч-ся 5-11 классов).

В 2013 -14 учебном  году спортсмены Центрального управления показали высокие спортивные результаты на финальных Первенствах и Чемпионатах России, Европы, мира и международных соревнованиях, где завоевали 39 медали (23 золотых, 8 серебряных, 9 бронзовых), из них:

на Международных соревнованиях различного ранга (9 победителей и призёров) –7 золотые, 2 бронзовые медали;

на Всероссийских соревнованиях (31 победителей и призёров) – 16 золотых, 8 серебряных, 7 бронзовых медалей.

О всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей»

В рамках Всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей» во всех 35 общеобразовательных учреждениях Центрального управления проведены дни профилактики, уроки здоровья, тематические классные часы, выставки плакатов, стенгазет, рисунков, спортивные мероприятия, лекции, тренинги, конкурсы, семинары и консультации для детей и родителей.

С 28 сентября по 26 ноября 2013 года  среди общеобразовательных учреждений Самарской области проводился конкурс «Здоровье школьника», направленный на пропаганду здорового образа жизни, выявление и трансляцию передового опыта по здоровьесбережению, созданию организационно-педагогических условий для формирования у учащихся и родителей представлений о здоровом образе жизни, физической культуре, правильном пищевом поведении. Выступления конкурсантов оценивало жюри, сформированное из представителей государственных организаций и педагогической общественности, работников вузов, органов управления образованием. Победителем в номинации «Спортивно-оздоровительная работа в образовательном учреждении» стал коллектив  ГБОУ лицей с. Хрящёвка м.р. Ставропольский.

Развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников.

Всероссийский фестиваль школьников «Президентские спортивные игры»

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 14.04.2013 № Пр-756 и поручением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 г. № ДК-П12-2441 Министерство спорта России совместно с Министерством образования и науки России в 2014 году провели Всероссийский зимний фестиваль школьников «Президентские спортивные игры» (далее - Фестиваль). Целью проведения Фестиваля является укрепление здоровья, пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание обучающихся и вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и спортом.

Областной конкурс «Олимпийское образование России» на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт. В 2014 году 35 общеобразовательных учреждений Центрального управления приняли участие в школьном и муниципальных этапах областного конкурса «Олимпийское образование России». В двух этапах конкурса (школьном и муниципальном) приняло участие – 66 классов, 1218 учащихся. 4 учащихся стали участниками областного этапа.

В 2014 году 35 общеобразовательных учреждений Центрального управления участвовали в школьном, муниципальном и окружном этапах Х Всероссийской Акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», в котором приняли участие 6818 обучающихся 68%.

В областной оргкомитет было представлено 10 лучших  работ.

Победителем областного этапа стали: 3 место в номинации – «Видеофильм, видеоролик» (ГБОУ СОШ с. Ягодное м.р. Ставропольский) и 2 место в номинации – «Ведущие за собой» (ГБОУ СОШ с. Подстёпки м.р. Ставропольский).

Всероссийская акция «За здоровье и безопасность наших детей». В рамках Всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей»  в 2014 году во всех общеобразовательных учреждениях Центрального управления проведены дни профилактики, уроки здоровья, тематические классные часы, выставки плакатов, стенгазет, рисунков, спортивные мероприятия, лекции, тренинги, конкурсы, семинары и консультации для детей и родителей. А также проведены конкурсы фотографий «Папа, мама, я – спортивная семья»; «К Олимпийским высотам», конкурс презентаций среди учащихся начальной, основной и старшей школы «Олимпийские игры 2014 года».

п.5.2. Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры.

пп.5.2.1. Обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья

В принятых Правительством Самарской области Стратегии развития физической культуры и спорта в Самарской области на период до 2020 года (постановление от 03.02.2010 № 16) и областной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010–2018 годы» (постановление от 07.04.2010 № 124) важное место придается созданию условий, обеспечивающих возможность для жителей Самарской области, в том числе детей, вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре.

Указанными документами ставится задача достичь к 2015 году доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 50% и к 2018 году до 65%.

Основными формами физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в образовательных учреждениях округа являются: обязательные уроки по физкультуре в соответствии с утвержденными программами физического воспитания, занятия в спортивных секциях и кружках во внеурочное время, участие в муниципальных, областных и всероссийских спортивных мероприятиях.

В подведомственных общеобразовательных учреждениях 3 час физической культуры введен на всех 3 ступенях образования  – 100%, во всех 35 общеобразовательных учреждениях округа.

4 час физической культуры введен в 2 подведомственных общеобразовательных учреждениях – 5,7%; (ГБОУ СОШ с. Подстёпки и ГБОУ СОШ с. Ягодное).

Количество пропущенных дней по болезни в 2013-2014 учебном году на 1 учащегося округа уменьшилось на 0,8 по сравнению с предыдущим 2012-2013 годом.

В общеобразовательных учреждениях Центрального управления функционируют 125 спортивных секций (36 спортивных секций при общеобразовательных учреждениях и 89 спортивных секций при школах от СП ДОД ДЮСШ ГБОУ СОШ с. Александровка м.р. Ставропольский). Спортивными секциями охвачено в целом по Центральному управлению – 3257 учащихся (33,1%).

С 1 сентября 2014 учебного года в программу «Шахматный всеобуч» по организации обучения учащихся игре в шахматы в общеобразовательных учреждениях Самарской области на 2013 – 2015 годы включены десять подведомственных общеобразовательных учреждений Центрального управления - ГБОУ СОШ №3; №6; №7; №10; №16 г.о. Жигулёвск и ГБОУ СОШ с. Б.Рязань; с. Н.Санчелеево; с. Ягодное; с. Васильевка; с. Мусорка. Вышеуказанные учреждения получили комплекты шахматного инвентаря, учебные программы, учебно-методические пособия, комплекты учебников, рабочие тетради и пособия.

Проведена Спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений округа. В школьном, муниципальном и окружном этапах участвовало 6498 чел. 64,8%, (в 2013г - 6348 чел. 64,8%).

В целях развития баскетбола в Самарской области в 2013-2014 учебном году проведен Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «Кэс-Баскет» среди команд общеобразовательных учреждений. Всего в соревнованиях школьного этапа приняло участие более 929 человек из 16 образовательных учреждений Центрального образовательного округа.

В 2014 году в Самарской области продолжена работа по осуществлению проекта «Мини-футбол — в школу» как эксперимент по внедрению мини-футбола в программу общеобразовательных учреждений. Соревнования проводятся в пять этапов среди юношей и девушек. В школьном этапе приняло участие 64 команды, 512  учащихся из 23 образовательных учреждений Центрального управления.

В 2014 году в совместном с Самарским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» проекте «Лето с футбольным мячом», который прошел с июля по август, приняло участие 504 учащихся Центрального управления от 11-ти до 14-ти лет.

Количество школ – 35. Количество команд – 42. По территориям: в г.о. Жигулёвск – 11 школ; 14  команд; 168 чел.; в м.р. Ставропольский – 24 школ; 28 команд; 336 чел.

Для педагогов и руководителей образовательных учреждений округа прошел цикл семинаров по ознакомлению с современными методами и технологиями в работе по профилактике вредных привычек и формированию здорового образа жизни у подростков, в том числе окружной межведомственный семинар «Я выбираю жизнь!». В ноябре 2014 года для заместителей директоров образовательных учреждений по воспитательной работе состоялся круглый стол "Жестокое обращение с детьми, как социальная проблема". Методистами социопсихологического отдела ГБОУ ДПО ЦПК "Ресурсный центр г. о. Жигулевск Самарской области" было разработано методическое пособие для воспитателей детских садов, педагогов, классных руководителей "Защита детей от жестокого обращения и насилия".

Одним из направлений комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями, в т. ч. детей-инвалидов является лечебная физкультура. В реабилитационном центре Жигулевска работают инструкторы с педагогическим образованием. Работа медицинского персонала регламентирована лицензией на ведение медицинской деятельности. В 2014 году в «Жигулевском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних детей» открыта универсальная спортивная площадка. В рамках государственной программы  "Доступная среда в Самарской области" на 2014 - 2015 годы 6 общеобразовательных учреждений округа провели мероприятия по созданию комфортной среды для детей-инвалидов, в том числе и приобрели оборудование для лечебной физкультуры.

В проведении спортивных соревнований «Лыжня России» на лыжной базе «Чайка» приняло участие – 180 учащихся в массовом забеге.

Проводится активная работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательных учреждениях Центрального управления, организована сдача ряда нормативов ГТО.

В 2014 году в ходе реализации Правительством Самарской области областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 – 2018 годы» установлена универсальная спортивная площадка на территории ГБОУ СОШ с. Ягодное м.р. Ставропольский. Ранее в ходе реализации вышеуказанной программы аналогичные универсальные площадки были установлены на территории ГБОУ СОШ №10, СОШ №13; СОШ №14 г.о. Жигулёвск.

пп.5.2.2. Организация горячего питания в образовательных учреждениях региона; трансляция опыта организации горячего питания школьников г. о. Тольятти на другие муниципальные образования Самарской области

В ходе реализации Комплекса мер по модернизации в 2014 году системы общего образования Самарской области произведена  закупка кухонного технологического оборудования для школьного пищеблока ГБОУ СОШ №6 г.о. Жигулёвск.

Охват горячим питанием по округу – 8311 чел. 83,3%  (на 2,3% больше чем в 2013 году - 81%), при этом охват горячим питанием

г. о. Жигулёвск – 81,6% (в 2013г – 75,7%);

м. р. Ставропольский – 85,2%  (в 2013г – 84,4%).

п. 5.13. Реализация специалистами центров «Семья» в образовательных учреждениях профилактических программ для несовершеннолетних и молодежи, развитие центрами «Семья» волонтерского движения по профилактике вредных привычек, ВИЧ-инфекции и заболеваний, передающихся половым путем, в подростковой и молодежной среде.

Значительное место в работе центров социальной помощи семье и детям уделяется профилактической работе с детьми и подростками. Особое внимание к данной целевой группе связано с тем, что именно подростковый возраст является определенным рубежом в развитии личности, когда активно создается система ценностных ориентаций, формируется мировоззрение, происходит усвоение духовно-нравственных идеалов. Реализуя профилактические программы, преследуются следующие цели:

- формирование активной жизненной позиции подростка;

- формирование ответственного отношения к своей жизни;

- раскрытие внутреннего мира подростка;

-осознанный выбор здорового жизненного стиля.

В рамках реализации профилактических программ, решаются задачи связанные с формированием здоровой, социально адаптированной личности, в том числе, по проблемам  профилактики употребления алкоголя, психо-активных веществ, игромании, ВИЧ-инфекции.

По данным статистических отчетов территориальных центров социальной помощи семье и детям, за период 2014 года программами профилактической направленности, проводимыми в образовательных учреждениях в течение учебного года, было охвачено 1190 подростков, 602 воспользовались телефоном доверия, охват подростков (девочек) по профилактике ВМЧ и СПИДа составил 473 человека, охват беседами по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения подростков и родителей составил 693 человека..

пп.5.2.3.	Организация мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними, в том числе мероприятий по раннему выявлению лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ

В 2014 году проводился ежегодный мониторинг по выявлению отношения к вредным привычкам среди учащихся 8-9-х классов ГБОУ СОШ Центрального управления. Исследование проводилось среди учащихся 8-9-х классов ГБОУ СОШ г. о. Жигулевск: №№: 1,2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, ГБС(К)ОУ школы-интерната №2, ГБОУ СОШ сел Васильевка, Подстепки, С. Солонец, Тимофеевка, Узюково.Всего в мониторинге приняло участие 1053 подростка: 828городских школьника и 225 сельских.

Профилактическая работа по формированию здорового образа жизни осуществляется специалистами социопсихологического отдела ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г. о. Жигулевск Самарской области»  в рамках реализации ПНП «Здоровье» в части первичной профилактики ВИЧ – инфекции в образовательной среде.

В целях проведения мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ  обучающимися общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, а также образовательных организаций высшего образования проведена организационно-подготовительная работа по исполнению Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.06.2014 № 658 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования» (зарегистрирован в Минюсте 13.08.2014 регистрационный № 33576, опубликован в Российской Газете от 20.08.2014).Проведение данного тестирования запланировано на  начало 2015 года.

п.5.3.	Разработка и введение норматива подушевого финансирования на психолого-медико-педагогическое сопровождение образования детей-инвалидов

Психолого-медико-педагогическое сопровождение образования детей-инвалидов на территории округа осуществляют психолого-медико-педагогические комиссии г. о. Жигулёвск, м. р. Ставропольский, служба ранней помощи детей до 3-х лет, социопсихологический отдел Ресурсного центра.

п.5.8.-5.9.	Профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний опорно-двигательного аппарата, органов зрения

Сотрудниками отделений медицинского обеспечения в образовательных учреждениях детских поликлиник проводится систематическая работа по выполнению требований СанПИН по профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата, заболеваний органов зрения.

Во всех общеобразовательных учреждениях проводятся мероприятия по профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата, в частности, динамические паузы.

П.5.10.	Профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний органов пищеварения, болезней эндокринной системы, нарушения обмена веществ и расстройств питания:

В образовательных учреждениях округа  для проведения санитарно-просветительской работы по основам здорового питания используются буклеты для детей  и родителей «Питание школьника», «Азбука питания», направленные на профилактику болезней органов пищеварения, нарушения обмена веществ и.

5.11.	Профилактические мероприятия по предупреждению основных стоматологических заболеваний у детей:

проведение стоматологического просвещения учащихся о факторах риска, причинах возникновения и методах профилактики стоматологических заболеваний

проведение профилактического лечения кариеса

проведение уроков здоровья и профилактики стоматологических заболеваний

Мероприятия по предупреждению основных стоматологических заболеваний у детей проводились детскими стоматологами в рамках программы обязательного медицинского страхования, включая санитарно-просветительную работу.

5.12.	Проведение иммунизации

Проводится систематическая работа по вакцинопрофилактике детей школьного возраста. Охват профилактическими прививками в рамках национального календаря профилактических прививок составляет 98%.

5.13.	Гигиеническое обучение и воспитание здорового образа жизни

Обучение здоровому образу жизни осуществляется как в рамках индивидуальной работы, так и в рамках массовых акций. В  период летней оздоровительной компании при проведении массовых профилактических мероприятий в организованных коллективах детей и подростков организованы  конкурсы и викторины,  в т. ч по профилактике курения, по пропаганде здорового питания, по пропаганде здорового образа жизни. Медицинским персоналом общеобразовательных учреждений разработаны просветительские материалы (памятки) для школьников: «Профилактика респираторных заболеваний и воздушно-капельных инфекций», «Личная гигиена учащихся», «Профилактика травматизма», «Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата», «Профилактика близорукости», «Профилактика острых кишечных инфекций».

Медицинскими работниками проводится систематическая работа с семьями с  детьми по формированию здорового образа жизни. При этом основной акцент сделан на межведомственное взаимодействие  с органами и учреждениями  образования через систему медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях – внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательных учреждениях, участие образовательных учреждений в ежегодном конкурсе «Лучшая школа года – школа здоровья», в движении подростков «Равный равному», формирование здорового образа жизни через предметное обучение.

Администрацией общеобразовательных учреждений разработаны инструкции по охране труда при проведении прогулок, туристических походов, экскурсий, экспедиций обучающихся, по безопасному поведению на объектах железнодорожного транспорта, по правилам безопасного поведения на дорогах и транспорте, в спортивном зале, при проведении занятий по спортивным и подвижным играм (футбол, волейбол). ГБОУ округа в системе проводятДни здоровья, ИНТЕРНЕТ – уроки, участвуют в муниципальных мероприятиях антинаркотической направленности (например, ежегодная городская акция «Мы за здоровый образ жизни.Присоединяйся к нам!», декада по борьбе со СПИДом и другие)

- Эффекты реализации направления в 2014 году.

Повышение степени информированности родителей о проблемах и правилах организации питания детей.

Совершенствование контроля за реализацией задач здоровьесбережения.

Расширился спектр форм работы учреждений по формированию у учащихся навыков ЗОЖ.

Повышение охвата детей школьным питанием до 83,3%  (в 2013г - 80,3%).

- Проблемные вопросы реализации направления.

Реализация данного направления требует серьезных финансовых вложений.

- Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления.

Увеличение охвата школьников, участвующих в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях различного уровня и направленностей до 65,5%.

Увеличение удельного веса численности школьников, в образовательном плане которых предусмотрено более 3 часов занятий физкультурой в неделю, до 9 % в г. о. Жигулевск, до 12% в м. р. Ставропольский.

Доля учащихся, участвующих в школьных, муниципальных и региональных этапах Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры», составит не менее 88 % от общего количества обучающихся.

Доля учащихся, участвующих в школьных, муниципальных и региональных этапов Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания», составит не менее 83 % от общего количества обучающихся.

Достижение показателя 84% охвата школьников горячим питанием.

По г. о. Жигулевск улучшение условий для получения качественных медицинских услуг, для занятий физической культурой.

Обеспечение повышения квалификации педагогов и руководителей в вопросах здоровьесбережения школьников, в том числе в аспекте организации здорового питания.

- Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

| Показатель | Центральное управление (значение) | г. о. Жигулевск (значение) | м. р. Ставропольский (значение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 Общее количество зданий общеобразовательных организаций (ед.) | 60 | 14 | 46 |
| 6.2 Количество зданий общеобразовательных организаций, в которых обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья (ед.) | 8 | 4 | 4 |
| 6.3 Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность пользоваться столовыми, в которых выполнены все перечисленные требования: (ед.) | 28 | 10 | 18 |
| 6.3.1 - собственная (на условиях договора пользования) столовая или зал для приема пищи с площадью в соответствии с СанПиН (ед.) | 35 | 11 | 24 |
| 6.3.2 - технологическое оборудование (ед.) | 32 | 11 | 21 |
| 6.3.3 - наличие сотрудников, квалифицированных для работы на современном технологическом оборудовании (ед.) | 35 | 11 | 24 |
| 6.3.4 - помещение столовой не требует ремонта (ед.) | 31 | 10 | 21 |
| 6.3.5 - современно оформленный зал для приема пищи (ед.) | 35 | 11 | 24 |
| 6.4 Количество общеобразовательных организаций, в которых осуществляется реализация образовательных программ по формированию культуры здорового питания (ед.) | 35 | 11 | 24 |
| 6.5.1 Численность обучающихся, которые получают только горячие завтраки (чел.) | 3580 | 1906 | 1674 |
| 6.5.2 Численность обучающихся, которые получают только горячие обеды (чел.) | 2179 | 639 | 1540 |
| 6.5.3 Численность обучающихся, которые получают горячие завтраки и обеды (чел.) | 2653 | 1564 | 1089 |
| 6.6.1 - собственный спортивный зал или спортивный зал на условиях договора пользования (чел.) | 10098 | 5193 | 4905 |
| 6.6.2 - площадь зала для занятий не менее 9х18м (чел.) | 9747 | 4927 | 4820 |
| 6.6.3 - высота зала не менее 6 м (чел.) | 9919 | 5193 | 4726 |
| 6.6.4 - оборудованные раздевалки (чел.) | 8759 | 4133 | 4626 |
| 6.6.5 - действующие душевые комнаты (чел.) | 3599 | 1834 | 1765 |
| 6.6.6 - действующие туалеты (чел.) | 6027 | 2109 | 3918 |
| 6.7.1 - собственная оборудованная территория или на условиях договора пользования (чел.) | 10378 | 5193 | 5185 |
| 6.7.2 - размеченные дорожки для бега (чел.) | 8925 | 3740 | 5185 |
| 6.7.3 - дорожки для бега с твердым покрытием (чел.) | 3601 | 2208 | 1393 |
| 6.7.4 - оборудованный сектор для метания (чел.) | 6651 | 2637 | 4014 |
| 6.7.5 - оборудованный сектор для прыжков в длину (чел.) | 8966 | 3781 | 5185 |
| 6.8 Количество общеобразовательных организаций, в которых предусмотрено более 3-х часов физической культуры в неделю (ед.) | 2 | 0 | 2 |
| 6.9 Численность обучающихся, в образовательном плане которых предусмотрено более 3 часов занятий физической культуры в неделю (чел.) | 175 | 0 | 175 |
| 6.10.1 собственный лицензионный медицинский кабинет или на условиях договора пользования (чел.) | 9435 | 4927 | 4508 |
| 6.10.2 имеется не менее 1 квалифицированного медицинского работника (чел.) | 35 | 11 | 24 |

Часть VI. Развитие самостоятельности школ

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2014 году.

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат (2014 год) | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2014 год) | Задачи на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VI. Развитие самостоятельности школ |  |  |  |  |
| 18. | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений: |  |  |  |
|  | а) обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ | Обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ | Во всех школах действуют органы общественного участия в управлении учреждениями. | Обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ |
|  | б) обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности общеобразовательных учреждений на основе внедрения новых финансово-экономических механизмов хозяйствования | Нормативное подушевое финансирование 100% общеобразовательных учреждений. | Нормативное подушевое финансирование обеспечено в 100% общеобразовательных учреждений | Нормативное подушевое финансирование 100% общеобразовательных учреждений. |
|  | в) создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документа оборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных учреждений | Развитие автоматизированной системы управления региональной системой образования | Обеспечено внедрение дополнительных модулей системы автоматизированной системы управления региональной системой образования, направленных на её развитие. Созданы условия для осуществления записи детей в 1 класс в электронном виде | 100% ГБОУ округа осуществляют запись детей в 1 класс в электронном виде |

- Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.

- Закон Самарской области от 04.12. 2013 № 105-ГД  «Об областном бюджете  на 2014 год  и на плановый период  2015 и 2016 годов».

- Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 24.10.2014 № 604-р «О проведении опытной эксплуатации дополнительного модуля «Е-услуги. Образование» автоматизированной системы управления региональной системой образования Самарской области в части организации приема в 1 классы государственных образовательных учреждений Самарской области, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования».

- Финансовое обеспечение реализации направления.

Осуществляется в рамках основной деятельности образовательных учреждений Самарской области.

- Информация о выполнении плана/программы субъекта Российской Федерации по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2014 году.

Во всех школах округа (100%) действуют органы общественного участия в управлении учреждениями.

Существующий в настоящее время на территории региона опыт по формированию единого информационного образовательного пространства на основе комплексной автоматизированной системы управления региональной системой образования Самарской области (далее – АСУ РСО), служит решению задач перевода в электронный вид бумажного делопроизводства и повышает эффективность принятия управленческих решений. Возможность АСУ РСО формировать статистическую отчетность по каждому образовательному учреждению региона позволяет минимизировать административную нагрузку на учреждение, поскольку органы управления образованием могут, не обращаясь за дополнительной информацией в образовательные учреждения, формировать сводные отчеты, проводить мониторинговые исследования и т.д.

Развитие АСУ РСО в Самарской области в 2014 году включает в себя разработку и внедрение дополнительных модулей. Проведены работы по подготовке модуля «Е-услуги. Образование» к приему и регистрации заявлений для зачисления в 1 классы общеобразовательных учреждений Самарской области в рамках опытной эксплуатации соответствующей части модуля.

- Эффекты реализации направления в 2014 году.

100 % ОУ округа:

- перешли на нормативное подушевое финансирование;

- перешли на новую систему оплаты труда;

- представляют общественности публичный доклад, обеспечивающий открытость и прозрачность деятельности учреждения, и размещают его в сети Интернет;

- имеют органы государственно-общественного управления учреждением, которые принимают участие в разработке и утверждении основных образовательных программ, программ развития, иных нормативно-правовых актов школы, планов финансово-хозяйственной деятельности.

В 100 % ГБОУ г. о. Жигулёвск м. р. Ставропольский предоставляют некоторые образовательные услуги (запись в школу, ответы на обращения и др.) в электронном виде.

- Проблемные вопросы реализации направления.

Реализация направления осуществляется в штатном режиме

- Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления.

Во всех ОУ округа обеспечить предоставление отдельных образовательных услуг (например, запись в школу) в электронном виде.

Провести мониторинг эффективности деятельности органов общественного участия в управлении образовательными учреждениями.

Введение новых модулей АСУ РСО.

- Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

| Показатель | Центральное управление (значение) | г. о. Жигулевск (значение) | м. р. Ставропольский (значение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 Количество общеобразовательных организаций, перешедших на нормативное подушевое финансирование в соответствии с модельной методикой Минобрнауки России (ед.) | 35 | 11 | 24 |
| 7.2 Количество общеобразовательных организаций, перешедших на новую систему оплаты труда в соответствии с модельной методикой Минобрнауки России (ед.) | 35 | 11 | 24 |
| 7.3 Количество автономных общеобразовательных организаций (ед.) | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 Количество бюджетных общеобразовательных организаций (ед.) | 35 | 11 | 24 |
| 7.5 Количество казенных общеобразовательных организаций (ед.) | 0 | 0 | 0 |
| 7.6 Количество общеобразовательных организаций, которые представили общественности публичный доклад и/или отчет о самообследовании, обеспечивающий открытость и прозрачность деятельности организации (ед.) | 35 | 11 | 24 |
| 7.7 Количество общеобразовательных организаций, которые представили общественности публичный доклад и/или отчет о самообследовании, при наличии технической возможности размещенный в сети Интернет (ед.) | 35 | 11 | 24 |
| 7.8 Количество общеобразовательных организаций, в которых взаимодействие с родителями осуществляется посредством постоянно-действующих реальных и виртуальных переговорных площадок (форум на сайте образовательного организации, общественная родительская организация, лекторий, семинар и др.) (ед.) | 35 | 11 | 24 |
| 7.9 Количество общеобразовательных организаций, в которых созданы органы государственно-общественного управления (ед.) | 35 | 11 | 24 |
| 7.10.1 - основных образовательных программ (ед.) | 35 | 11 | 24 |
| 7.10.2 - программ развития образовательного организации (ед.) | 35 | 11 | 24 |
| 7.10.3 - иных нормативно-правовых актов школы и программ (ед.) | 35 | 11 | 24 |
| 7.10.4 - планов финансово-хозяйственной деятельности (ед.) | 35 | 11 | 24 |
| 7.11.1 - электронный дневник (ед.) | 35 | 11 | 24 |
| 7.11.2 - электронный журнал (ед.) | 35 | 11 | 24 |
| 7.11.3 - электронная учительская (ед.) | 35 | 11 | 24 |
| 7.12 Количество общеобразовательных организаций, предоставляющих некоторые образовательные услуги в электронном виде (запись в школу, ответы на обращения и др.) (ед.) | 35 | 11 | 24 |

Финансирование мероприятий Плана действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы

В 2014 году  значительно увеличилось финансирование национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» из регионального бюджета.

| № п/п |  | Профинансировано в 2014 году (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Региональный бюджет | Бюджет г. о. Жигулёвск | Бюджет м. р. Ставропольский | ВСЕГО: |
| I | Переход на новые образовательные стандарты | 9038,2 | - | - | 9038,2 |
| II | Развитие системы поддержки талантливых детей | 68,0 | 234,8 | 156,5 | 459,3 |
| III | Совершенствование учительского корпуса | 4835,5 | 32,0 | 485,0 | 5352,5 |
| IV | Изменение школьной инфраструктуры | 111684,88 | 28064,57 | 43955 | 183704,45 |
| V | Сохранение и укрепление здоровья школьников | 11454,1 | 2737,9 | 7189,88 | 21381,88 |
| VI | Развитие самостоятельности школ | - | - | - | - |
| ИТОГО: |  | 137080,68 | 31069,27 | 51786,38 | 219936,33 |

Для сравнения

| год | региональный бюджет | бюджет г. о. Жигулёвск | бюджет м. р. Ставропольский | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 839198,01 тыс. руб. | 10076,5 тыс. руб. | 13188,5 тыс. руб. | 862463,01 тыс. руб. |
| 2013 | 1056197,71 тыс. руб. | 5544,62 тыс. руб. | 13743,8 тыс. руб. | 1075486,13 тыс. руб. |
| 2014 | 137080,68 тыс. руб. | 31069,27 тыс. руб. | 51786,38 тыс. руб. | 219936,33 тыс. руб. |